## Hoja1
[5 empty] | SISTEMA DE GESTIÒN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO | [18 empty] | VERSION:2
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN F21 2018 | [18 empty] | FECHA: Febrero de 2013
APOYO A LA GESTIÒN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | GESTIÒN ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL. | [18 empty] | GESTIÒN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
MACROPROCESO |  |  |  |  | PROCESO | [18 empty] | SUBPROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO: | INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D. | [6 empty] | AVANCE A
PLANEACION MUNICIPAL | [13 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  |  | REPORTE Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTION
|  | ACTIVIDAD |  |  |  |  | INDICADOR |  |  |  | RECURSOS |  | OBSERVACIONES | AUTOCALIFICAION VERIFICABLE |  |  | RESULTADOS
N° | OBJETIVO PLAN ESTRETÉGICO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | LINEA DE BASE | INDICADOR | PERIOCIDAD | [15 empty] | ANALISIS DEL INDICADOR
PROGRAMA | PROYECTO |  |  |  |  | LINEA DE BASE |  |  | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE FINAL PROGRAMADA | VALOR EN $ | FUENTE DE FINANCIACIÓN | Relacionar los detalles importantes | RANGOS DE CALIFICACIÒN |  |  | Relacione lo básico logrado con la inversión ejecutada | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | VARIABLES |  | RESULTADO INDICADOR | % EJECUCIÒN (Resultado/Meta*100) | RANGO EN QUE SE UBICA
[14 empty] | MINIMO | ACEPTABLE | SATISFCTORIO |  |  | NUMERADOR | DENOMINADOR
DEPORTE, RECREACION Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA EN PAZ | Formación de Deportistas Convencionales y Paralímpicos | 1. Incentivar la participación de 1.500 NNA en iniciación y formación deportiva. 2.Creación de 20 escuelas de iniciación y formación deportiva. 3.Detectar y apoyar 110 talentos deportivos. 4.Organizar un festival de escuelas. 5.Promover un encuentro deportivo y recreativo para la convivencia y la paz. 6.Desarrollar 2 eventos anuales de Capacitación en Formación Integral de NNA, en Educación, Deportivo, Salud y Prevención del Reclutamiento y Postconflicto. |  |  | 1500 | 1300 | Participantes en escuelas de formación | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE |  |  |  | 90% | 100% | 100%
[11 empty] | 34221264 | Recursos Propios
| Realización de Juegos Intercolegiados e Interescolares | 1. Vincular a 9.000 NNA estudiantes a los juegos intercolegiados. 2.Vincular a 200 Instituciones Educativas para que participen a los Juegos Intercolegiados e Interescolares. 3.Desarrollar la participación de 35 Disciplinas deportivas en Programa SUPERATE. |  |  | 9000 x año | 8718 | Estudiantes matriculados vinculados al programa | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 41000000 | SGP |  | 90% | 100% | 100%
| Eventos recreativos de Ciudad | 1.Organizar la Media Maratón. 2.Organizar los Juegos de ciudad de Cúcuta |  |  | 2 | 0 | Eventos recreativos de ciudad | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 11000000 | 1,000,000 SGP 10,000,000 R. Propios |  | 90% | 100% | 100%
|  | Medallas y logros en eventos recreativos de ciudad. |  |  | 10 | 0 | Medallas y logros alcanzados en representación del municipio | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 3000000 | Recursos Propios
| Diagnóstico de la actividad deportiva | 1. Creación observatorio del deporte en el Municipio de Cúcuta. 2.Creación voluntariado social deportivo. |  |  | 2 | 0 | Observatorio y voluntariado deportivo creado | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 8000000 | SGP |  | 40% | 50% | 50%
| Reconocimientos, asesorías y apoyo a clubes | 1.Reconocimiento, seguimiento técnico-administrativo y asesoría a clubes. 2. Realizar 2 capacitaciones integrales en deporte, dirigida al talento humano del deporte asociado. |  |  | 190 | 176 | Reconocimientos y asesorías | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 12000000 | SGP |  | 90% | 100% | 100%
|  | Apoyo a clubes en preparación, competencias fundamentales y participación en eventos. |  |  | 10 anual | 10 | Clubes apoyados | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 100470000 | 78,000,000 SGP 22,470,000 R Propios |  | 80% | 90% | 100%
recursos propios
|  | Festival del Deporte - Sí Hay Progreso para el fortalecimiento Deporte Asociado. |  |  | 1 anual | 0 | Festival | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 10000000 | SGP |  | 100% | 100% | 100%
| Realización de los Juegos Intercorregimientos | 1. Incentivar la participación de personas de la población rural en Juegos Intercorregimientos. 2. Organizar y desarrollar los juegos autóctonos e intercorregimientos. |  |  | 735 | 700 | Población rural | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 89413215 | SGP |  | 80% | 90% | 100%
| Realización de los Juegos Intercomunales | Incentivar la participación de líderes comunales y población en general en los Juegos comunales. |  |  | 884 | 804 | Líderes comunales | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 44940000 | SGP |  | 70% | 80% | 90%
| Participación a Juegos Nacionales de servidores públicos | Promover y estimular la participación de los servidores públicos en Juegos Nacionales. |  |  | 110 | 80 | Servidores públicos | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 0 |  |  | 90% | 100% | 100%
| Recreación y ejercitación física semanal en espacios públicos de la ciudad | 1. Promover la participación de la población en grupos regulares y no regulares en el programa HEVS. 2.Organizar 3 eventos masivos en el programa HEVS. 3. Realizar 80 asesorías institucionales en el ámbito laboral, educativo, comunitario y salud. |  |  | 5300 | 5155 | Población participante en HEVS | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 200000000 | Convenios |  | 80% | 90% | 100%
| Actividades lúdico recreativas y deportivas a población especial y discapacidad | 1. Incentivar a personas en PCD en actividades recreativas y deportivas. 2.Organizar un evento recreo deportivo para personas en PCD. |  |  | 220 | 206 | PcD participante en actividades deportivas y recreativas | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 159973555 | 110,175,000 SGP 49,798,555 R propios |  | 90% | 100% | 100%
| Realización de vacaciones recreativas | Incentivar la participación de NNA en las vacaciones recreativas . |  |  | 4053 | 3860 | NNA participantes en vacaciones recreativas | ANUAL | JUNIO | DICIEMBRE | 56175000 | SGP |  | 70% | 80% | 90%
[11 empty] | 5617500 | Recursos propios
| Práctica de actividades lúdico recreativas y deportivas a población especial | Incentivar la inclusión social con la participación de personas NN en actividades deportivas y recreativas, para CDI, jóvenes, adultos, víctimas, LGTBI, reintegrados y etnias. |  |  | 1500 | 1429 | Inclusión social de NN de CDI, jóvenes, adultos, victimas, LGTBI, Reintegrados y etnias, en actividades deportivas y recreativas | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE |  |  |  | 90% | 100% | 100%
| Realización de ciclovías y recreovías | 1. Incentivar la participación de personas en las ciclovías y recreovías. 2. Incrementar los metros lineales de ciclovías para el fomento del deporte y la recreación. 3. Incrementar el número de ciclovías y recreovías. |  |  | 10000 | 9600 | Participantes en ciclovías y recreovías | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 199502036 | SGP |  | 90% | 100% | 100%
[5 empty] | 5625 | 3625 | Metros Lineales de ciclovía | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 0 |  |  | 80% | 90% | 100%
[5 empty] | 100 ciclovías y 100 recreovías por año | 45 ciclovías 17 recreovías | No. de ciclovías y recreovías realizadas | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 0 |  |  | 80% | 90% | 100%
| Programa recreo deportivo al adulto mayor | 1. Incentivar la participación de adultos mayores en actividades físicas y recreativas. 2. Realizar un encuentro recreo deportivo del adulto mayor. |  |  | 1500 | 1302 | Adultos mayores participantes | ANUAL | MARZO | DICIEMBRE | 31672499 | SGP |  | 80% | 90% | 100%
[11 empty] | 8019903 | Recursos propios-
| Construcción, adecuación, reparación y mantenimiento de escenarios deportivos | Construir, adecuar, reparar y mantener los escenarios deportivos de la ciudad. |  |  | 33 | 31 | Escenarios deportivos construidos, adecuados y/o mantenidos anuales | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 842811330 | SGP |  | 80% | 90% | 100%
[11 empty] | 1459497328 | Recursos propios
| Construcción, adecuación, reparación y mantenimiento de Escenarios Recreativos y Parques | Construir, adecuar, reparar y mantener los escenarios recreativos y parques de la ciudad. |  |  | 21 | 10 | Escenarios recreativos construidos, adecuados y/o mantenidos anuales | ANUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 0 |  |  | 80% | 90% | 10%
| Fortalecimiento Institucional I.M.R.D. | 1.Dotar de equipos, material de oficina, y software. 2. Implementación del sistema de información y actualización de la página Web. 3.Servicios de seguridad y vigilancia. 4.Controlar, vigilar y fortalecer la Estampilla Pro-Deporte 5.Contratar Talento Humano. |  |  | 100 | 85 | Personal vinculado para el apoyo a los programas del IMRD | ANUAL | ENERO | DICIEMBRE | 772563389 | Recursos Propios |  |  |  | 100%
#DIV/0!
4089877019
0