## Gestion del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA-2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | 1ER SEGUIMIENTO (30 de abril del 2018)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Estado de Avance | % AVANCE | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política de riesgos de corrupción y actualización si es necesario, socializar y establecer mecanismos para su seguimiento | Política de riesgos de corrupción actualizada | Dirección y Control Interno | 2018-05-31 | En programación | 0% | Se tiene programado para el mes mayo, la socializaciòn de la politica de gestiòn del resigos y la revisiòn por parte de los funcionaios de las diferentes areas, para su actualizaciòn y monitoreo.
| 1.2 | Seguimiento de la política de administración del riesgo | Informe de seguimiento | Subdirección Administrativa y Financiera | 2018-10-31 | En programación | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión y actualización del mapa de corrupción verificar el éxito de los controles establecidos, ver la posibilidad de incluir o excluir riesgos. | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado | Subdirecciones y Control Interno | 31/04/2018 | En ejecución | 80% | Se revisó el Mapa de Riesgo para su seguimiento, teniendo en cuenta la situación actual de la entidad. En la reunòn de mayo se hará una revisiòn con los lideres de proceso
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar, Divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo | Publicación en página web y documento físico en la entidad. | Control Interno | 31/04/2018 | Culminado | 100% | El mapa de riesgos se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes, revisar por auditoría interna el éxito de los controles | Controles eficaces y eficientes | Líderes de Procesos | 01/05/2018 30/12/2018 | En ejecución | 30% | Se realizó la proyección de Programa de Auditorias el cual tiene enfoque en priorización de riesgos, donde se incluyó revisión de riesgos de corrupción.
| 4.2 | Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo mensual | Subdirección Administrativa Y Financiera - Subdirección Recreación Y Deportes | 01/05/2018 30/12/2018 | En Ejecución | 33% | Se realiza el chequeo al cumplimiento para el seguimiento de los controles.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción | Informe cuatrimestral | Control Interno | 15/05/2018 14/09/2018 16/01/2018 | En Ejecución | 33 | Se realiza el chequeo al cumplimiento para el seguimiento de los controles.
[6 empty] | Actividades Programadas | 7
[6 empty] | Actividades Cumplidas | 3
[6 empty] | % de Avance | 42.86%
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
| Nombre de la entidad | INSTITUO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
| Sector Administrativo | Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | Norte de Santander |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | CUCUTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 2018 | [9 empty] | 1ER SEGUIMIENTO (30 de abril del 2018)
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Estado de Avance | % AVANCE | Observaciones
1 | Revisión y actualización de los trámites y servicios | Normativas | Administrativa | Posiblemente existan debilidades en la identificación de trámites y servicios. | Revisión para optimización de trámites. | Ahorro en tiempo | Subdirección Administrativa y Financiera | 2018-03-01 | 2018-06-30 | EN EJECUCIÓN | 20% | Se realizan formatos para actualizar los trámites y servicios de la entidad, verificando que estén actualizados, los cuales servirán como fuente de mejora para adelantar gestiones para racionalizar trámites.
2 | Préstamos o alquiler de escenario deportivos a cargo del IRMD | Administrativas | Administrativa | El trámite se hace personal en las oficinas de la entidad. | Publicar en página web, el listado de escenarios deportivos administrados por el IMRD, características del mismo, reglamento de uso, requisitos para su alquiler, entre otros. | Ahorro de papel, desplazamientos y tiempos. | Subdirección de Recreación y Deportes. | 2018-03-01 | 2018-06-30 | EN PROGRAMACIÓN | 20% | Se realizó la depuración de la información a publicar la cual se publicará en pagina web de la entidad.
3 | Inscripciones a programas recreo-deportivos y/o Actividades de recreación y deportes. | Tecnológicas | Administrativa | La mayoría de las inscripciones o de acceso a la información se hacen presenciales. | Publicar en página web todos los programas existentes, formatos de inscripción, información relevante del programa, informes de gestión y resultados de cada programa. | Ahorro de papel, desplazamientos y tiempos. | Subdirección de Recreación y Deportes. | 2018-03-01 | 2018-06-30 | EN PROGRAMACIÓN | 20% | Se realizó la depuración de la información a publicar la cual se publicará en pagina web de la entidad.
4 | Reconocimiento Y Renovación de Clubes Deportivos | Tecnológicas | Envío de documentos electrónicos | Se hace mediante solicitud presentada personalmente. | Crear en la página Web el link para que el usuario pueda llenar la solicitud y enviarla al correo de la entidad. | Ahorro en tiempo | Subdirección Administrativa y Financiera | 2018-03-01 | 2018-12-30 | EN PROGRAMACIÓN | 10% | Se adelantan las gestiones para hacer el desarrollo web de esta actividad, y buscar las alternativas para su puesta en marcha
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono: |  |  |  | Actividades Programadas | 4
[10 empty] | Actividades Cumplidas | 0
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan: |  |  |  | % de Avance | 0%
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on K14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on L14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## TABLA (hidden)
orden | sector | nivel | departamento | vigencia | Tipo elemento | tipos | Jurídico | Normativas | Administrativas | Tecnologicas | Acto Administrativo | Cadenas tramites | Ventanillas Unicas | avance | Categoria | Admin |  |  |  | Respuesta
| Agricultura y Desarrollo Rural | Central | Amazonas | 2015 | Factores Externos y/o Internos | Normativas | Ley | Eliminación del trámite / OPA | #REF! | #REF! | Decreto | 1. Lider (diligencie anexo 1) | 1. Lider | 5 | 1 | SI | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Nacional | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Descentralizado | Antioquia | 2016 | GRAT | Administrativas | Decreto | Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano | #REF! | #REF! | Acuerdo | 2. Parcipante | 2. Parcipante | 10 | 2 | NO | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Territorial | Ciencia, Tecnología e innovación |  | Arauca | 2017 | Cumplimiento de disposiciones legales | Tecnologicas | Acuerdo | Eliminación o reducción de requisitos | #REF! | #REF! | Ordenanza |  |  | 15 | 3 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| Comercio, Industria y Turismo |  | Atlántico | 2018 | Iniciativa de la institución |  | Ordenanza | Ampliación de la vigencia del producto / servicio | #REF! | #REF! | Resolución |  |  | 20 | 4 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Cultura |  | Bolívar | 2019 |  |  | Resolución | Fusión de trámites | #REF! | #REF! | Circular |  |  | 25 | 5 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Defensa |  | Boyacá | 2020 |  |  | Circular |  | #REF! | #REF! | Acta |  |  | 30 | 6 |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre |  | Caldas |  |  |  | Acta |  |  |  | Memorando |  |  | 35 | Especial |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| Educación |  | Caquetá |  |  | LIDER | [7 empty] | 40 |  |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Estadísticas |  | Casanare |  |  | PARTICIPANTE | [7 empty] | 45 |  |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Función Pública |  | Cauca | [10 empty] | 50 |  |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| Hacienda y Crédito Público |  | Cesar | [10 empty] | 55 |  |  | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Inclusión Social y Reconciliación |  | Choco | [6 empty] | Formularios diligenciados en línea |  |  |  | 70 |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
Córdoba
| Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia |  | Cundinamarca | [6 empty] | Pago en línea |  |  |  | 75 |  |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
| Interior |  | Guainía | [6 empty] | Envío de Documentos electrónicos |  |  |  | 80 |  |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| Justicia y del Derecho |  | Guaviare | [6 empty] | Disponer de mecanismos de seguimiento del estado de trámites |  |  |  | 85 |  |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
| Minas y Energía |  | Huila | [6 empty] | Firma Electrónica |  |  |  | 90 |  |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
| Planeación |  | La Guajira | [6 empty] | Respuesta Electrónica |  |  |  | 95 |  |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
| Presidencia de la República |  | Magdalena | [6 empty] | Trámite total en línea |  |  |  | 100 |  |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
| Relaciones Exteriores |  | Meta | [13 empty] | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
| Salud y Protección Social |  | Nariño | [13 empty] | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Norte de Santander | [13 empty] | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| Trabajo |  | Putumayo | [13 empty] | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
| Transporte |  | Quindío | [13 empty] | 23 | #REF! | #REF! | #REF!
| Vivienda Ciudad y Territorio |  | Risaralda | [13 empty] | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| Sin sector |  | San Andrés y Providencia | [13 empty] | 25 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Santander | [13 empty] | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Sucre | [13 empty] | 27 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Tolima | [13 empty] | 28 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Valle del Cauca | [13 empty] | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Vaupes | [13 empty] | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Vichada | [13 empty] | 31 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Bogotá D.C | [13 empty] | 32 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 33 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 34 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 35 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 37 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 38 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 39 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 41 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 42 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 43 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 44 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 45 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 46 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 47 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 48 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 49 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 50 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 51 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 52 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 55 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 56 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 57 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 58 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 59 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 61 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 62 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 63 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 64 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 65 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 66 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 67 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 68 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 69 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 70 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 71 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 72 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 73 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 74 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 75 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 76 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 77 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 78 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 79 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 81 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 82 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 83 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 84 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 85 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 86 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 87 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 88 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 89 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 91 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 92 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 93 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 94 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 95 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 96 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 97 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 98 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 99 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 101 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 102 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 103 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 104 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 105 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 106 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 107 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 108 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 109 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 111 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 112 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 113 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 114 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 115 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 116 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 117 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 118 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 119 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 121 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 122 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 123 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 124 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 125 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 126 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 128 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 131 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 132 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 133 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 134 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 135 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 136 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 137 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 138 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 139 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 140 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 141 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 142 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 143 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 144 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 145 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 146 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 147 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 148 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 149 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 150 | #REF! | #REF! | #REF!

## Tablas instituciones (hidden)
orden | sector | Agricultura y Desarrollo Rural | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ciencia, Tecnología e innovación | Comercio, Industria y Turismo | Cultura | Defensa | Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Educación | Estadísticas | Función Pública | Hacienda y Crédito Público | Inclusión Social y Reconciliación | Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia | Interior | Justicia y del Derecho | Minas y Energía | Planeación | Presidencia de la República | Relaciones Exteriores | Salud y Protección Social | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trabajo | Transporte | Vivienda Ciudad y Territorio | nivel | departamento | vigencia
Nacional | Agricultura y Desarrollo Rural | Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y Banco Ganadero S.A. | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología E Innovación | Artesanías de Colombia S.A. | Archivo General de la Nación | Agencia Logística de Las Fuerzas Militares | Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y en Aprovechamiento del Tiempo Libre | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Departamento Administrativo de la Función Pública | Central de Inversiones S.A. | Agencia Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema | Dirección Nacional de Inteligencia | Corporación Nacional Para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Agencia Nacional de Hidrocarburos | Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia | Ministerio de Relaciones Exteriores | Caja de Previsión Social de Comunicaciones | Agencia Nacional del Espectro | Fondo de Fomento de la Economía Solidaria | Agencia Nacional de Infraestructura. | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico | Central | Bogotá D.C | 2013
Departamental | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas |  | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | Instituto Caro y Cuervo | Armada Nacional |  | Fondo de Desarrollo de la Educación Superior | Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Escuela Superior de Administración Pública | Fiduciaria la Previsora S.A. | Atención y Reparación Integral A Las Víctimas | Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad | Dirección Nacional de Bomberos | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | Agencia Nacional de Minería | Departamento Nacional de Planeación | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia | Empresa Social del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta | Canal Regional de Televisión Tv Andina Ltda | Ministerio del Trabajo | Instituto Nacional de Vías | Fondo Nacional de Ahorro | Descentralizado | Amazonas | 2014
Municipal | Ciencia, Tecnología e innovación | Banco Agrario de Colombia S.A. | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales |  | Corporación Para en Desarrollo de Las Microempresas | Instituto Colombiano de Antropología E Historia | Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares |  | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en en Exterior Mariano Ospina Pérez"" | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |  | Financiera de Desarrollo Nacional | Centro de Memoria Histórica |  | Dirección Nacional de Derecho de Autor | Ministerio de Justicia y del Derecho | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos | Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo | Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas - S.A.S. |  | Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones | Servicio Nacional de Aprendizaje | Ministerio de Transporte | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |  | Antioquia | 2015
Distrito_Capital | Comercio, Industria y Turismo | Caja de Compensación Familiar Campesina. | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt |  | Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. | Ministerio de Cultura | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional |  | Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación |  |  | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social |  | Imprenta Nacional de Colombia | Superintendencia de Notariado y Registro | Comisión de Regulación de Energía y Gas | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres |  | Fondo de Previsión Social del Congreso de la República | Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp | Servicio Público de Empleo | Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Arauca | 2016
| Cultura | Central de Abastos de Cúcuta | Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann |  | Fondo Nacional de Garantías S.A. |  | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía |  | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar |  |  | Fondo de Adaptación | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |  | Ministerio del Interior | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Ecopetrol S.A. |  |  |  | Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del Estado | Comisión de Regulación de Comunicaciones | Superintendencia del Subsidio Familiar | Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil |  |  | Atlántico | 2017
| Defensa | Corporación Colombia Internacional. | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis |  | Instituto Nacional de Metrología |  | Club Militar |  | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |  |  | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas | Unidad Administrativa Especial Para la Consolidación Territorial |  | Unidad Nacional de Protección |  | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas |  |  |  | Instituto Nacional de Salud | Empresa Colombiana de Telecomunicaciones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  |  | Bolívar | 2018
| Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Junta Central de Contadores |  | Comando General de Las Fuerzas Militares |  | Instituto Nacional Para Ciegos |  |  | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras |  |  |  |  | Ministerio de Minas y Energía |  |  |  | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos | Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga |  |  |  |  | Boyacá | 2019
| Educación | Corporación de Abastos de Bogotá S.A. | Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial |  | Corporaci¿¿N de Ciencia y Tecnolog¿¿A Para en Desarrollo de la Industria Naval |  | Instituto Nacional Para Sordos |  |  | La Previsora S.A. Compañía de Seguros |  |  |  |  | Servicio Geológico Colombiano |  |  |  | Ministerio de Salud y Proteccion Social | Empresa de Telecomunicaciones de Tequendama |  |  |  |  | Caldas | 2020
| Estadísticas | Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal |  |  | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |  | Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. |  | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez"" |  |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad de Planeación Minero Energética |  |  |  | Sanatorio de Agua de Dios, Empresa Social del Estado | Fondo de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones |  |  |  |  | Caquetá | 2021
| Función Pública | Empresa Colombiana de Productos Veterinarios Vecol S.A.. |  |  | Superintendencia de Industria y Comercio |  | Defensa Civil Colombiana |  | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional |  |  | Positiva Compañía de Seguros S.A. | [8 empty] | Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado | Metropolitana de Comunicaciones S.A. |  |  |  |  | Casanare | 2022
| Hacienda y Crédito Público | Fondo Para en Financiamiento del Sector Agropecuario. |  |  | Superintendencia de Sociedades |  | Direccion General de la Policia Nacional |  | Ministerio de Educación Nacional |  |  | Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | [8 empty] | Superintendencia Nacional de Salud | Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones |  |  |  |  | Cauca
| Inclusión Social y Reconciliación | Instituto Colombiano Agropecuario |  |  |  |  | Dirección General Maritima |  |  |  |  | Sociedad Granfiduciaria Fiduciaria Industrial S.A. | [8 empty] | Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes | Servicios Postales Nacionales S.A. |  |  |  |  | Córdoba | 2025
| Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural |  |  |  |  | Ejercito Nacional de Colombia |  |  |  |  | Superintendencia de la Economía Solidaria | [9 empty] | Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  |  |  | Cundinamarca
| Interior | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |  |  | Fondo Rotatorio de la Policía Nacional |  |  |  |  | Superintendencia Financiera de Colombia | [14 empty] | Guainía
| Justicia y del Derecho | Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. |  |  |  |  | Fuerza Aerea Colombiana |  |  |  |  | Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación | [14 empty] | Guaviare
| Minas y Energía | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas |  |  |  |  | Hospital Militar Central |  |  |  |  | Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social | [14 empty] | Huila
| Planeación | Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios |  |  |  |  | Industria Militar |  |  |  |  | Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | [14 empty] | La Guajira
| Presidencia de la República | [5 empty] | Instituto de Casas Fiscales del Ejército |  |  |  |  | Unidad de Información y Análisis Financiero | [14 empty] | Magdalena
| Relaciones Exteriores | [5 empty] | Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera | [14 empty] | Meta
| Salud y Protección Social | [5 empty] | Servicio Aéreo A Territorios Nacionales S.A. | [19 empty] | Nariño
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [5 empty] | Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - Crowne Plaza | [19 empty] | Norte de Santander
| Trabajo | [5 empty] | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | [19 empty] | Putumayo
| Transporte | [25 empty] | Quindío
| Vivienda Ciudad y Territorio | [25 empty] | Risaralda
San Andrés y Providencia
| Sin sector | [25 empty] | Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupes
Vichada
Bogotá D.C
Ninguno

## RENDICION CTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA-2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | 1ER SEGUIMIENTO (30 de abril del 2018)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Estado de Avance | % AVANCE | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el informe de Gestión y Presupuestal en las fechas establecidas. | Informe de Gestión y Presupuestal | Dirección Y Subdirección Administrativa Y Financiera | 30/06/2018 y 31/12/2018 | En programación | 0% | Programado para el segundo semestre.
| 1.2 | Actualización de la pág. web según publicaciones obligatorias. | Página web | Sistemas y Comunicación | 01/02/2018 a 31/12/2018 | Ejecutada | 90% | Se publica la información según las exigencias normativas.
| 1.3 | Construcción y difusión de comunicados de prensa en la web y en cartelera. | Comunicados de prensa | Dirección Y Subdirección Administrativa Y Financiera | 01/02/2018 a 31/12/2018 | En proceso | 90% | La Entidad cuenta con profesionales en Comunicaciones y Prensa encargados de elaborar y difundir a través de comunicados de prensa todos los eventos masivos y de relevancia que se realizan en los diferentes programas del IMRD.
| 1.4 | Actividades de capacitación al personal. | Personal capacitado | Talento Humano | 01/02/2018 a 31/12/2018 | En programación | 20% | Acorde a las necesidades de MIPG se contemplaron temas relacionados con rendición de cuentas para los funcionarios, con fechas de ejecución segundo semestre
| 1.5 | Uso de redes sociales. | Facebook, twitter, instagram | Dirección y Área de Comunicación | 01/02/2018 a 31/12/2018 | En proceso | 90% | Por medio de este mecanismo se informa a la comunidad de las gestiones del IMRD. Así mismo, permite a los seguidores conocer los diferentes programas que se desarrollan y el beneficio que pueden recibir de ellos. Facebook: IMRDCÚCUTA; Twittwe: @imrdcucuta; Instagram: @imrdcucuta1
| 1.6 | Crear una link en la página que se llame "Nuestras gestiones del periodo" que permita publicar el desarrollo de las actividades realizadas trimestralmente. | Publicación de las gestiones realizadas tipo rendición de cuentas | Dirección y Subdirecciones | 01/02/2018 a 31/12/2018 | En programación | 0%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar Reuniones con Grupo Focal, Como Población en Discapacidad, Adulto Mayor, Corregimientos, Clubes Deportivos. | Talleres de discusión e intercambio de opiniones | Dirección, Subdirección Recreación y Deporte | 01/02/2018 a 31/12/2018 | En programación | 0% | Esta programada para relizar en el segundo semestre.
| 2.2 | Realizar reunión zonal en los cuales se vayan a ejecutar proyectos. | Reuniones con diálogo sobre un interés específico | Dirección, Subdirección Recreación y Deporte | 01/02/2018 a 31/12/2018 | En ejecución | 80% | El director del IMRD y/o el personal de Infraestructura hace la socialización de los proyectos a ejecutar, así mismo. en las reparaciones y adecuaciones, por parte de la cuadrilla. Presencia por parte del director del IMRD en diferentes actividades públicas y comunales donde hace balance de las gestiones del IMRD.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar encuestas y difundir los resultados sobre los programas de la entidad. | Encuestas | Dirección, Subdirección Recreación y Deporte | 01/06/2018 a 31/12/2018 | En ejecución | 0% | La rendiciòn de cuentas se realiza en el segundo semestre del año.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Realizar el Informe de Evaluación y Seguimiento de La Estrategia de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación | Dirección | 2018-12-31 | En programación | 0% | La rendiciòn de cuentas se realiza en el segundo semestre del año.
| 4.2 | Participar en la rendición de cuentas de la Alcaldía de Cúcuta. | Rendición de cuentas Municipal | Dirección | 2018-12-31 | En programación | 0% | La rendiciòn de cuentas se realiza en el segundo semestre del año.
[6 empty] | Actividades Programadas | 11
[6 empty] | Actividades Cumplidas | 3
[6 empty] | % de Avance | 27.27%
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA-2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | 1ER SEGUIMIENTO (30 de abril del 2018)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Estado de Avance | % AVANCE | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento de los elementos del sistema de gestión de calidad con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Sistema de Gestión de Calidad | Gestión de Calidad | 01/04/2018 a 31/06/2018 | En ejecución | 50% | Se está articulando la documentación del sistema de gestión con MIPG donde se contempla fortalecer la atención al ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mejorar los tiempos de respuesta a los requerimientos de la comunidad, y mecanismos de respuesta | Disminución de atención de requerimientos de la comunidad | Subdirecciones | 01/03/2018 a 31/06/2018 | En ejecución | 30% | La Entidad está dando respuesta oportunamente y en cumplimiento de los terminos de ley en las solicitudes de PQRS. Se está estructurando los datos y análisis de los mismos para identificar el comportamiento de los tiempos de respuesta y de este modo plantear una meta ejecutable.
| 2.1 | Adecuación constante de la página web y sus contenidos, según requerimientos de gobierno en línea. | Página Web | Área de Sistemas | 01/03/2018 A 31/012/2018 | En ejecución | 70% | Actualización y mantenimiento en progreso, en concordancia y documentación de gobierno digital para apoyar esta actividad
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitación a los servidores públicos de la entidad, relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Capacitaciones | Talento Humano | Según Plan de Formación y Capacitación. | En programación | 20% | Se incluyeron estas actividades en el Plan de Formación y Capacitación
| 3.2 | Reforzar toma de conciencia en el personal sobre la calidad en la prestación del servicio eficaz y eficiente. | Boletines | Subdirección Administrativa y Financiera | 01/04/2018 a 31/10/2018 | En ejecución | 60% | Se realizó reinducción general a los funcionarios donde se trabajó sobre la importancia de la calidad en la prestación del servicio.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Capacitar a los servidores públicos de la entidad encargados de dar respuesta a los PQR. | Capacitaciones | Jurídica | 01/04/2018 a 30/11/2018 | En ejecución | 20% | Se incluyeron estas actividades en el Plan de Formación y Capacitación.
| 4.2 | Implementar la política de protección de datos personales. | Política de protección de datos | Director | 01/04/2018 a 30/06/2018 | En programación | 0% | Se esta en etapa de documentaciòn para llevar a cabo esta actividad
| 4.3 | Establecer mecanismos para la protección y seguridad de la información. | Manual de Seguridad de la Información | Ing. Sistemas | 01/04/2018 a 30/06/2018 | En ejecución | 60% | En la entidad existe el Manual de Seguridad en la informaciòn, el cual está en revisión para ajustarlo a requerimientos técnicos del tema.
| 4.4 | Elaborar informe PQRSD de acuerdo a la norma vigente. | Informe PQRSD | Gestión de Calidad y Control Interno | 01/04/2018 a 31/12/2018 | En ejecución | 100% | Se realizó informe de PQRS a corte de primer trimestre de 2018.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos, sobre la calidad, servicio de la entidad. | Encuestas | Subdirección de Recreación y Deportes | 01/04/2018 y 15/11/2018 | En ejecución | 50% | Se practican encuestas de satisfacción a diferentes grupos de beneficiarios de servicios de la entidad.
[6 empty] | Actividades Programadas | 10
[6 empty] | Actividades Cumplidas | 4
[6 empty] | % de Avance | 40%
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA-2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | 1ER SEGUIMIENTO (30 de abril del 2018)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Estado de Avance | % AVANCE | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información institucional del sitio transparencia y acceso a la información. | Información Institucional Actualizada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Dirección Y Sistemas | 01/02/2018 A 30/06/2018 | En ejecución | 70% | Se mantiene actualizada la página web de la entidad en el sitio Transparencia y Acceso a la Información Pública, a medida que se produce la información. Asì mismo, hay información que está en proceso de producción para su respectiva publicación.
| 1.2 | Estructurar la estrategia de prensa y comunicaciones para la vigencia 2018. | Plan de Comunicaciones y/o Prensa actualizado | Plan de Comunicaciones y de Prensa adoptado | Personal de Prensa y Comunicaciones | 01/02/2018 A 30/04/2018 | En ejecución | 60% | A la fecha se tiene un Manual de Comunicaciones, que rige los procesos de la información del Ente Deportivo para el tratamiento de recepción y trasmisión de la información.
| 1.3 | Gestionar relaciones públicas y/o privadas locales o nacionales para fortalecer la gestión de la entidad. | Eventos para beneficio de la comunidad | No. de eventos por relaciones o alianzas públicas o privadas | Dirección | 01/02/2018 A 30/10/2018 | En ejecución | 60% | Algunas de las actividades de recreación y deportes se realizan a través de alianzas, con entidades como: ICBF, Universidad de Pamplona, Municipio de San José de Cúcuta, Policía Nacional, Ejército Nacional, INPEC. Entidades del orden nacional COLDEPORTES.
| 1.4 | Verificar el registro de los contratos suscritos por la entidad en el SECOP. | Contratos suscritos registrados | # Contratos registrados en el SECOP/# Contratos suscritos por la entidad | Área Jurídica | 01/02/2018 A 31/12/2018 | En ejecución | 100% | A la fecha se está al día en la publicación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar estudio para identificar las fallas en la prestación del servicio y mejora la respuesta oportuna y calidad en el acceso a los servicios del IMRD. | Acciones de mejora identificadas | Acciones de mejora ejecutadas/ Acciones propuestas | Dirección y Subdirecciones | 01/02/2018 A 31/05/2018 | En ejecución | 40% | Se tienen documentadas las propuestas de acciones correctivas, para las cuales existe un plan de trabajo y tiempos de implementación
| 2.1 | Expedir y divulgar acto administrativo donde se establecen los costos de reproducción de información pública de la entidad vigencia 2018, como también los servicios que tengan costos en la entidad, como el alquiler de escenarios deportivos. | Acto expedido y socializado | 1 acto expedido | Secretaria y Área Jurídica | 01/02/2018 A 30/02/2018 | En programación | 20% | Existe un Acuerdo de la Junta Diretiva por medio del cual se regulan las tarifas para el arriendfo de escenarios deportivos, que se actualizan cada año con el IPC.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Instrumentos de gestión de la información actualizada | Instrumentos de gestión de la información | Gestión Documental | 01/04/2018 a 30/12/2018 | En ejecución | 50% | Se esta trabajando en comunicación organizacional y control de información y documentación de archivo.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener actualizada la página web de la Entidad para que sea de fácil acceso la información a la población en condición de discapacidad. | Pág. web adecuada | Página Web | Sistemas | 01/04/2018 A 30/12/2018 | En programación | 0% | Está en evaluacion de los items requeridos para la actualizacion de la página web para que sea de fácil acceso la información a la población en condición de discapacidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso de información pública recibida por la entidad | Formato informe de solicitudes de información incluido en el reporte de PQRSD | Formato | Gestión de Calidad. | 01/02/2018 a 30/12/2018 | En ejecución | 80% | Se tiene una sola base de datos de PQRSD donde está toda la gestión de PQRDS
[7 empty] | Actividades Programadas | 9
[7 empty] | Actividades Cumplidas | 5
[7 empty] | % de Avance | 55.56%
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.