## 2020
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST | [44 empty] | R-01-SST
VERSIÓN: 01
N° | ACTIVIDAD A EJECUTAR | RESPONSABLE | EVIDENCIA | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | APLICACIÓN DE LA EVALUACION INICIAL ESTANDRES MINIMOS RESOLUCION 0312 DE 2019 | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: ENERO S5
2 | ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ANUAL | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: ENERO S5
3 | ELABORACIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO FÍSICO | bar: ENERO S5
4 | REUNIONES MENSUALES VIGIA OCUPACIONAL | CONTRATISTA SGSST | ACTA DE REUNIÓN | bar: ENERO S5; FEBRERO S4; MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
5 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SG-SST | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: FEBRERO S1
6 | ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SG-SST | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: FEBRERO S1
7 | REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | CONTRATISTA SGSST | ACTA DE REUNIÓN | bar: ENERO S5; ABRIL S4; JULIO S4; OCTUBRE S4
8 | RENDICIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: JUNIO S3
9 | INDUCCIÓN Y REINDUCCION EN SST | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: FEBRERO S2
10 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: JULIO S1
11 | IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS CATALOGADAS COMO CARCINÓGENAS O CON TOXICIDAD AGUDA | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: MARZO S3
12 | ACTUALIZACIÓN MATRIZ IPEVAR | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: MAYO S5
13 | ACTUALIZACIÓN MATRIZ LEGAL | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: AGOSTO S1
14 | IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: AGOSTO S3
15 | ACTUALIZACIÓN PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: FEBRERO S4
16 | EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: MARZO S5
17 | SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES MEDICAS | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: ABRIL S5; MAYO S5; JUNIO S5; JULIO S5; AGOSTO S5; SEPTIEMBRE S5; OCTUBRE S5; NOVIEMBRE S5; DICIEMBRE S5
18 | SOLICITUD A I.P.S.CERTIFICADOS DE LA CUSTODIA DE HISTORIAS CLÍNICAS- DX CONDICIONES DE SALUD | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: ENERO S5
19 | PVE DME (CUESTIONARIO NORDICO Y LISTAS DE VERIFICACION) | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: ABRIL S3
20 | SEGUIMIENTO INVESTIGACIONES ACCIDENTES DE TRABAJO | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: ENERO S5; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S2
21 | SEGUIMIENTO REGISTRO DE AUSENTISMO LABORAL | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: ENERO S5; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S2; MAYO S2; JUNIO S2; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S2
22 | EJECUCIÓN DE SIMULACROS | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO
P
23 | ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: JUNIO S5
24 | EJECUCIÓN DE INSPECCIONES | CONTRATISTA SGSST | ACTA DE REUNIÓN | bar: ENERO S5; FEBRERO S3; MARZO S3; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S3
25 | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIÓN | CONTRATISTA SGSST | ACTAS DE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN | bar: MAYO S1
26 | APLICACIÓN DE AUDITORIAS AL SGSST | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO FISCO | bar: OCTUBRE S5
27 | SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL Y FISICO | bar: NOVIEMBRE S1
28 | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: ENERO S5; NOVIEMBRE S1
29 | EVALAUCION A CONTRATISTAS | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: FEBRERO S5; NOVIEMBRE S1
30 | REVISION POR LA ALTA DIRECCION | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: NOVIEMBRE S2
31 | INFORME DE LA ALTA DIRECCION | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: NOVIEMBRE S3
32 | ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SGSST | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: NOVIEMBRE S3
33 | DEFINICIÓN PLAN DE TRABAJO 2021 | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL | bar: NOVIEMBRE S3
P
34 | DEFINICIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN 2021 | CONTRATISTA SGSST | DOCUMENTO DIGITAL
P
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Año 2020
| Total Actividades Programadas: | 91
| Total Actividades Ejecutadas: | 0
| % de Cumplimiento: | 0
1er Semestre 2020
| Total Actividades Programadas: | 46
| Total Actividades Ejecutadas: | 0
| % de Cumplimiento: | 0
2do Semestre 2020
| Total Actividades Programadas: | 45
| Total Actividades Ejecutadas: | 0
| % de Cumplimiento: | 0