## Hoja1
COMPONENTE 1:
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
COMPONENTE 2:
ESTRATEGIA ANTITRAMITES
COMPONENTE 3:
ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- CUCUTA 2021 | PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO PAAC 2021

## Mapa de Riesgos de Corrupación
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha max Cumplimiento | FECHA DE SEGUIMIENTO | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de corrupción según los resultados del 2020 | Política de riesgos de corrupción actualizada | DIRECCION | 2021-02-26 | 30 de Agosto del 2021 | La entidad cuenta con la Política de Administración del Riesgo. En la presente vigencia 2021, por parte del área de Planeación y Gestión de Calidad se realizó la actualización de la Política de administración del riesgo teniendo en cuenta los requerimientos de la Guía de Administración del Riesgo. La cual fue aprobada su actualización en el mes de mayo por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 100% | Meta cumplida Evidencia: -Soportes de asistencias a los talleres -Documento de la Política de Riesgos actualizada vigencia 2021.
| 1.2 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | DIRECCION | 2021-02-26 | 30 de Agosto del 2021 | Revisada la página web de la entidad se observa que se encuentra publicado el documento de la Política de Administración del Riesgo. En el link de Transparencia https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos- de-planeación/ | 100% | Evidencia: Página web de la entidad Link de Transparencia: https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/
| 1.3 | Evaluación de la política de manera cuantitativa | Política de riesgos de corrupción Evaluada | DIRECCION | 30/06/2021 31/11/2021 | 30 de Agosto del 2021 | Se evaluó la Política de riesgos mediante el documento de Revisión por la Dirección, del sistema de gestión de calidad, como insumo de mejora, y como insumo para verificaciones del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y de MIPG. | 90% | Evidencia: Documento Informe de la revisión por la Dirección - Sistema de gestión de Calidad
Subcomponente/proceso 2 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar un taller general o por grupos de trabajo para actualizar, validar o corregir el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos vigencia 2021. | Lideres de proceso | 2021-02-26 | 30 de Agosto del 2021 | Se evidenció que por parte del área de Planeación y Gestión de Calidad, en el mes de mayo se realizaron los talleres de trabajo para actualizar, validar o corregir el mapa de riesgos de corrupción y riesgos de gestión. Los cuales se desarrollaron de manera presencial y virtual por grupos de trabajo. Se realizó con el personal de los procesos de: Recreación y Deportes, Infraestructura, Financiera, Contratación, Comunicaciones, en los cuales se recolectó información como insumo para actualizar el mapa de riesgos. Se evidencian los soportes de asistencias a los talleres. Se trabaja, en la puesta en marcha de revisiones de los controles propuestos, en los talleres realizados. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Soportes de asistencias a los talleres.
| 2.2 | Realizar una capacitación sobre la metodología de formulación, implementación y seguimiento de los riesgos establecidos. | Capacitación realizada. | Planeación y Gestión de calidad. | 2021-02-25 | 30 de Agosto del 2021 | Se evidenció que por parte del área de Planeación y Gestión de Calidad en el mes de mayo se realizaron las capacitaciones sobre la metodología de formulación, implementación y seguimiento de los riesgos establecidos. Las cuales se desarrollaron de manera presencial y virtual por grupos de trabajo, con el personal de los procesos de: Recreación y Deportes, Infraestructura, Financiera, Contratación, Comunicaciones. Se evidencian los soportes de asistencias a las capacitaciones. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Soportes de asistencias a las capacitaciones.
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgo de corrupción actualizado en pagina web. | Mapa de riesgos publicado | ING. SISTEMAS | 2021-02-26 | 30 de Agosto del 2021 | Revisada la página web de la entidad se observa que se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de la entidad, vigencia 2020. No se ha publicado el mapa de riesgo de corrupción actualizado en página web. | 50% | Se recomienda la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la presente vigencia 2021
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar, Divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo en medio virtual, al acceso de consulta y formulación de seguimientos | Publicación en pagina web y documento magnético en la entidad. | Planeación y Gestión de calidad. | 2021-03-12 | 30 de Agosto del 2021 | Revisada la página web de la entidad se observa que se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de corrupción de la vigencia 2020. Está pendiente la publicación del mapa de riesgo de corrupción actualizado en página web. La entidad ha iniciado un proceso de consulta y publicación de la información en una nube de drive de gmail institucional, en donde se tiene acceso a diferentes documentos, entre ellos el mapa de riesgos, se hace de manera progresiva el uso de esta herramienta digital en todos los procesos de la entidad. | 70% | Evidencia: Página web de la entidad Link de Transparencia: https://imrd-cucuta.gov.co/otros-documentos-de-planeacion/ Evidencia: Soporte de drive interno de gestión
| 3.2 | Actualizar el PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales y controlando la versión del mismo. | Actualizaciones al mapa de corrupción. | Dirección | Según Necesidad. | 30 de Agosto del 2021 | Se evidencia la publicación del PAAC de la vigencia 2021 , en la pagina web de la entidad, en el link de Transparencia en el Menú de Planeación. A la fecha no se ha realizado actualización al PAAC. El área de Planeación informa que hasta la fecha no ha sido necesario. | NA
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Cada Proceso, área o responsable de actividades emitirá un informe de avances mensuales, donde señalará evidencias, % avances o dificultades en la aplicación del PAAC. | Controles eficaces y eficientes | Lideres de procesos | Primeros cinco días de cada mes. | 30 de Agosto del 2021 | En el periodo evaluado los responsables de procesos como el de PQRSD, Fomento a la Recreación y el Deporte, emitieron informes de avances de manera mensual y en los demás procesos los informes de avance se realizan de manera cuatrimestral para el respectivo seguimiento. Por medio de la implementación en la entidad de la publicación de información en el drive, se pretende oficializar la publicación de documentos, entre ellos los avances mensuales al PAAC. | 60% | Evidencia: Informes mensuales de PQRSD, Informes mensuales de los programas de Recreación y Deportes.
| 4.2 | En caso de materialización de riesgos, o aumentar la probabilidad de ocurrencia de los mismos, se deberá llevar a comité el caso, analizarlo y desplegar el respectivo plan de mejora. | Riesgos materializados controlados | Lideres de procesos | Según Necesidad. | 30 de Agosto del 2021 | Durante el periodo evaluado no se ha evidenciado la materialización de riesgos en la entidad, no se tienen reportes de hechos de corrupción, o situaciones que puedan aumentar las probabilidades de su ocurrencia. | NA
| 4.3 | Revisar en el comité institucional de control interno, los avances al monitorio de gestión del riesgo de corrupción. | Verificación del comité. | Miembros de comités | Trimestral | 30 de Agosto del 2021 | El Comité Institucional de Control Interno se llevó a cabo el día 14 de mayo del presente y entre lo temas incluidos en la agenda desarrollada está la Revisión de los avances al monitoreo de gestión del riesgo de corrupción. | 70% | Acta de Comité Institucional de Control Interno
| 4.4 | Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos | Reporte de monitoreo mensual | Control Interno. | Primeros diez días de cada mes. | 30 de Agosto del 2021 | Desde la oficina de Control Interno, en la ejecución del plan anual de auditorías de la vigencia 2021, mediante las auditorías internas, seguimientos, informes del FURAG, informe de evaluación del Sistema de Control Interno, se monitorea el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y se retroalimenta a los líderes de procesos. | 80% | Evidencias: Informes de la Oficina de Control Interno https://imrd-cucuta.gov.co/control/
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar análisis de causas y controles de riesgos. | Informe cuatrimestral | Control Interno | 30/03/2021 30/12/2021 | 30 de Agosto del 2021 | Por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó el respectivo análisis y controles y riesgos, los cuales dieron como producto los puntos de mejora en la actualización a la matriz de riesgos de corrupción. | 100% | Evidencia: -Soportes de asistencias a los talleres de Mapas de Riesgos en la vigencia 2021
| 5.2. | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados y emitir los planes de mejoramiento que fueran necesarios. | Informe Cuatrimestral, Planes de mejoramiento. | Control interno. | 30/03/2021 30/12/2021 | 30 de Agosto del 2021 | A la fecha no ha sido necesario emitir planes de mejoramiento relacionados con el PAAC, se mantienen vigentes los controles del año 2020, hasta que se actualicen estos riesgos, dichos controles son efectivos a la fecha. | NA
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 2. Racionalización de Tramites.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 65159 | Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Inscrito | Actualmente los ciudadanos deben dirigirse a las instalaciones físicas del IMRD para la renovación o actualización de los documentos. | Realizar el tramite a través de un correo electrónico dedicado al tramite de renovación de reconocimiento deportivo y recibir el reconocimiento a través del mismo. | Costo - Tiempo: Permite a los ciudadanos el ahorro en tiempo de traslados y ahorro en costos en cuanto a transporte, impresiones y/o fotocopias de los documentos requeridos. | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano. Reducir los tiempos de espera para los usuarios. | 2021-02-01 | 2021-05-29 | 2021-09-30 | Subdirección de Recreación y Deportes/ Sistemas. | Este tramite es recurrente para los clubes una vez esta próximo a vencer los reconocimientos, reducir los tiempos y costos es beneficio para la entidad y para los usuarios. | Sí |  |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde la plataforma SUIT, se tiene un programa ya preestablecido, y se tiene un cronograma de trabajo con las actividades más relevantes que busquen concretar el proceso de racionalización del trámite.
[19 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La racionalización del trámite está en etapa de ejecución avanzando en actividades como disminuir los documentos solicitados a los clubes para los trámites, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por ley. Igualmente en el marco de una alianza con el SENA, se está haciendo un desarrollo de software, que permitirá consolidar la racionalización del trámite eliminando por lo menos un 50% de la presencialidad de los clubes para el trámite.
[19 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Está en etapa de ejecución, se está consolidando el proceso de racionalización del trámite con evidencias más sólidas, para actualizar el trámite en el SUIT. Para que posterior a ello se notifique a los clubes deportivos.
[19 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Está en avance y consolidación del desarrollo del software y los resultados que este aporte.
[19 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La racionalización del trámite está en etapa de ejecución.
[19 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se espera que los mecanismos para medir los beneficios sea una encuesta de satisfacción.
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Componente 3. Rendición de Cuentas
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
INFORMACIÓN | Consolidar la Caracterización de grupo de valor y grupos de intereses | Aprestamiento | Documento de caracterización de grupos de valor y grupos de interés | x |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Planeación | 2021-08-30 | Durante el primer periodo del año se dio inicio a la toma de datos de estadística básica, la cual recolecta la información poblacional atendida por los procesos misionales de la entidad, de esta manera poder usar esta información como insumo para actualizar la caracterización de grupos de valor. A la fecha de este informe se están consolidando las estadísticas básicas. | 25% | No se ha concluido la caracterización de grupos de valor, se requiere enfocar esfuerzos en la actualización de este documento.
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Aprestamiento | Acta de comité de conformación de responsables y equipo de trabajo de rendición de cuentas. Capacitación general en Rendición de cuentas a los funcionarios. Identificación de los enlaces en las diferentes áreas. | x |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Talento Humano, Miembros de comité. | 2021-08-30 | En el plan de capacitación se incluyeron las temáticas de rendición de cuentas. Durante el primer semestre se realizó una capacitación sobre los informes de gestión, Plan de Desarrollo, que dan aporte al proceso de rendición de cuentas. Se evidencia que el 26 de agosto de 2021 se realizó la capacitación en Rendición de Cuentas, dirigida a los funcionarios y contratistas del IMRD, de manera virtual. Se cuenta con la evidencia de la capacitación realizada, que reposa en el área de Talento Humano. | 50% | Evidencia: Plan de capacitación 2021 Soporte de la capacitación realizada
| Priorizar los temas de interés de los grupos de valor e identificar información de interés y temas prioritarios | Aprestamiento | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | x |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Equipo de Rendición de cuentas. | 2021-08-30 | Mediante la nube en drive, se recolecta la información materia de análisis para llevarla a informes de gestión y de rendición de cuentas, permitiendo su priorización y selección en el momento de elaborar informes. | 80% | Evidencia: Soporte de drive interno de gestión
| Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas y documentos de apoyo, tales como procedimientos, protocolos, etc. | Diseño | Documentos de la estrategia aprobado por el comité | x |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Equipo de Rendición de cuentas y Planeación. | 2021-08-30 | La entidad cuenta con la Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada en comité de Gestión y desempeño de 26 de junio de 2020. Se recomienda en la presente vigencia su revisión para proceso de actualización. | 60% | Evidencia: Documento de Estrategia de Rendición de cuentas Acta de Comité de Gestión y Desempeño de 26-06-2020.
| Elaborar el cronograma general del proceso de rendición de cuentas | Diseño | Cronograma por etapas con responsables y recursos. | x |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Equipo de Rendición de cuentas y Planeación. | 2021-08-30 | Se cuenta con un cronograma del proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2021, el cual está para su aprobación en comité de Gestión y Desempeño y aportes de los miembros del mismo. | 50% | Evidencia: Cronograma del proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2021 presentado por el área de Planeación.
| Producir la información sobre la gestión según los temas priorizados. | Preparación | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Dependencias involucradas | 2021-08-30 | De manera mensual cada dependencia consolida la información de la gestión de los procesos misionales y de apoyo, la cual es suministrada al área de Planeación según avance, para su seguimiento. Que ha servido como aporte para informes de gestión, como los correspondientes al primer trimestre enviado a Planeación Municipal, informe de gestión de ejecución de metas y logros alcanzados de acuerdo al Plan de Desarrollo y Plan de Acción presentados al Concejo Municipal a corte del mes de mayo de 2021. Así mismo, informes de gestión para los espacios de diálogo en los que el Director es convocado e invitado. | 70% | Evidencias: Informes de Gestión de primer trimestre enviado a Planeación Municipal. Informe de gestión de ejecución de metas y logros alcanzados de acuerdo al Plan de Desarrollo y Plan de Acción presentados al Concejo.
DIALOGO | Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas. | Preparación | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Prensa y Sistemas | 2021-08-30 | A la fecha el cronograma no se ha aprobado. Está pendiente la socialización en el Comité de Gestión y Desempeño, para la aprobación o modificaciones del cronograma de la rendición de cuentas por parte del IMRD. | 0%
| Definir matriz de comunicación para la rendición de cuentas, canales para publicar y divulgar, de manera permanente, la información de las temáticas de rendición de cuentas. | Preparación | Matriz de Comunicaciones. | x |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-08-30 | La entidad no tiene documentada la matriz de comunicación para la rendición de cuentas. | 0%
| Ejecutar los espacios de rendición de cuentas según la planeación realizada | Ejecución | Registros de evidencias según establezca el procedimiento( actas, informes, registros fotográficos etc.) |  | x |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han ejecutado espacios de rendición de cuentas propio del Instituto. En el primer semestre en el mes de febrero (11 de febrero) el IMRD como ente descentralizado participó en la rendición de cuentas de la alcaldía de San José de Cúcuta periodo 2020 - Línea estratégica 2 Cúcuta educada, Cultural y Deportiva. | 20%
| Evaluar los espacios de dialogo | Ejecución | Evaluación de la rendición de cuentas. Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. |  | x |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han ejecutado espacios de Rendición de Cuentas | 0%
RESPONSABILIDAD | Recopilar, sistematizar y analizar propuestas y observaciones de la ciudadanía. | Seguimiento y Evaluación | Planes de mejoramiento, Evaluación de la rendición de cuentas |  |  | x | 2021-10-01 | 2021-10-20 | Equipo de Rendición de Cuentas | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han ejecutado espacios de rendición de cuentas | 0%
| Implementar un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | Seguimiento y Evaluación | Análisis del cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  | x | 2021-10-01 | 2021-10-20 | Control Interno de Gestión | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han ejecutado espacios de rendición de cuentas | 0%
| Revisar y ajustar la planeación institucional, metas misionales y planes de mejora | Seguimiento y Evaluación | Planes de mejoramiento, Ajustes al plan institucional. |  |  | x | 2021-10-01 | 2021-10-20 | Dirección y Planeación | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han presentado hechos que generen planes de mejora. | 0%
| Socializar a la comunidad los resultados obtenidos. | Seguimiento y Evaluación | Informe de Rendición de cuentas publicado en pagina web |  |  | x | Según cronograma | Según cronograma | Equipo de rendición de cuentas | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han ejecutado espacios de rendición de cuentas | 0%
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | Seguimiento y Evaluación | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  | x | 2021-10-01 | 2021-10-20 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2021-08-30 | En el periodo evaluado no se han ejecutado espacios de rendición de cuentas | 0%
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente 4. Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha max ejecución
Componente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico. | 1.1 | Definir una matriz de comunicaciones respecto a los temas relacionados con el ciudadano | Canales de comunicación establecidos | Gestión de Calidad | 28/02/2021 | 2021-08-30 | El instituto cuenta con una matriz de comunicaciones general. No obstante, dicha matriz debe ser mejorada y actualizada respecto a los temas asociados con los ciudadanos y los canales de comunicación. | 40% | Se recomienda llevar a cabo a actualización de la matriz de comunicaciones en el menor tiempo posible.
| 1.2 | Revisar, adecuar o perfeccionar los procedimientos relacionados con la atención al ciudadano | Procedimientos misionales y de PQR actualizados y publicados. | Gestión de Calidad | 28/02/2021 | 2021-08-30 | En la presente vigencia 2021 se han adecuado los procedimientos del proceso misional de Fomento de Recreación y Deporte, buscando agilidad en los mismos, especialmente en el programa de Clubes deportivos, donde está el trámite a racionalizar. El procedimiento de trámite de PQRSD está actualizado y publicado en la página web del instituto. | 90% | Evidencias: Procedimientos del proceso de Fomento de Recreación y Deporte Procedimiento de trámite de PQRSD
| 1.3 | Definir los objetivos estratégicos relacionados con la atención al ciudadano y sus respectivos indicadores | Objetivos, indicadores y estrategias con enfoque a la atención al ciudadano | Planeación | 28/02/2021 | 2021-08-30 | En el periodo evaluado en el mes de marzo, en el Comité Institucional de Control Interno se socializó y aprobó el Plan Estratégico del IMRD periodo 2020-2023, en el cual se incluyó un objetivo estratégico relacionado con la atención al ciudadano, que es: "Aumentar la satisfacción de la comunidad en temas de recreación y deportes", el cual engloba la efectividad de la atención al ciudadano. Sus indicadores permitirán identificar y hacer seguimiento a este componente de atención a la comunidad. Desde el plan estratégico de definen estrategias con enfoque de atención al ciudadano, estas apoyan el cumplimiento de objetivos generales | 90% | Se debe hacer monitoreo al cumplimiento de este objetivo.
| 1.4 | Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, junto con el informe de satisfacción a la comunidad mensualmente. | Realizar mensualmente análisis de información que permitan hacer un mejoramiento continuo a los procedimientos y así mejorar las prestaciones del servicio. | Gestión de Calidad / Responsable de PQR | Mensualmente. | 2021-08-30 | Se evidencian los informes mensuales de PQRSD elaborados por parte del responsable del proceso de PQRSD, correspondientes al primer semestre de la vigencia 2021. Así mismo el informe de seguimiento por parte de Control Interno correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, donde se verifica la información, trámite y efectividad del mismo. El cual es publicado en la página web institucional en el link de Transparencia https://imrd-cucuta.gov.co/control/ | 70% | Se recomienda implementar mecanismos de Percepción de los grupos de valor en cuanto al trámite dado a las solicitudes de PQRSD, con el fin de medir el nivel de satisfacción de los productos, servicios y trámites ofrecidos por la entidad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Sensibilización en tramites de PQR y atención al ciudadano | Capacitar los funcionarios en temas relacionados con la gestión y tramites en PQR y atención al ciudadano | Talento humano | 30/06/2021 | 2021-08-30 | Se evidenció en el Plan de capacitación institucional de la vigencia 2021, que esta actividad de capacitación en Control de PQRSD Y Reglamentación (ley 1755 del 2015 y decreto 491 del 2020) estaba programada para el mes de mayo. Se evidencia que el 27 de mayo de 2021 se realizó la capacitación en Reglamentación y Control de PQRSD (ley 1755 del 2015 y Decreto 491 de 2020), dirigida a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad, de manera virtual. Se cumplió de acuerdo al Plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2021, y se cuenta con la evidencia de la capacitación realizada, que reposa en el área de Talento Humano. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Plan Anual de Capacitaciones 2021 Soportes de asistencias a las capacitaciones.
| 2.2 | Optimizar los sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Actualizar el canal en la web de preguntas frecuentes. Actualizar en pagina web la información de acceso a los servicios de la entidad. | Calidad Sistemas Procesos misionales. | 30/03/2021 | 2021-08-30 | En la página web institucional del IMRD www.imrd-cucuta.gov.co, se cuenta con el link de acceso https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/ para realizar trámites en línea y radicar las PQRSD Peticiones, Queja, Reclamo, Sugerencia, Solicitud de préstamo de escenario deportivo, solicitud de información pública, Denuncia y felicitación y los respectivos correos institucionales. A las cuales se le realiza el respectivo seguimiento para su respectivo trámite y respuesta oportuna. Así mismo, desde la página web se cuenta con los respectivos link de acceso a las redes sociales que maneja el instituto para obtener información actualizada de los servicios y actividades que realiza la entidad. Se evidencia la existencia del link de Preguntas Frecuentes: https://imrd-cucuta.gov.co/informacion-de-interes/. Pero son pocas las preguntas frente a los cuestionamientos que puede tener la comunidad. | 80% | Evidencia: página web de la entidad www.imrd-cucuta.gov.co, https://imrd-cucuta.gov.co/atencion-al-ciudadano/ Redes Sociales: https://twitter.com/imrdcucuta https://www.instagram.com/imrdcucutaoficial/ https://www.facebook.com/imrd.cucuta/
| 2.3 | Crear nuevos canales de información con la comunidad. | Crear una línea WhatsApp, para la atención a la comunidad. Crear un asesor virtual en la pagina web | Dirección, Subdirección Administrativa. Sistemas | 30/04/2021 | 2021-08-30 | No se evidencia el avance en este compromiso. | 0%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitación y sensibilización en atención al ciudadano | Temáticas relacionadas con atención al ciudadano en el plan de capacitación, con su respectiva ejecución | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 30/09/2021 | 2021-08-30 | Se evidenció en el Plan de capacitación institucional de la vigencia 2021, la programación de la capacitación sobre Servicio al Cliente y Atención al Ciudadano, está programada para el segundo semestre de la vigencia 2021. Se evidencia que el 13 de agosto de 2021 se realizó la capacitación en Servicio al Cliente y Atención al Ciudadano, dirigida a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad, de manera virtual. Se cumplió de acuerdo al Plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2021, y se cuenta con la evidencia de la capacitación realizada, que reposa en el área de Talento Humano. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Plan Anual de Capacitaciones 2021 Soportes de asistencias a las capacitaciones.
| 3.2 | Incluir en la inducciones y reinducciones, aspectos relacionados con atención al ciudadano | Inducciones y Reinducciones realizadas incluyendo temas en atención al ciudadano | Talento humano | 30/10/2021 | 2021-08-30 | Esta actividad de capacitación se ejecutó en la inducción general realizada al personal del proceso misional de recreación y deportes, que se llevó a cabo los días 10,11,y 12, 17,18,19 del mes de marzo, en el cual incluyó el tema de atención al ciudadano. El 30 de agosto de 2021 se llevó a cabo Reinducción General del Sistema de Gestión en donde se abordó temas como Atención al Ciudadano, dirigida a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad, de manera virtual. Se cuenta con la evidencia de las capacitaciones realizadas, que reposan en el área de Talento Humano. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Plan Anual de Capacitaciones 2021 Soportes de asistencias a las capacitaciones.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimientos de la política de Protección de datos personales | Crear lista de chequeo de Cumplimiento de la políticas de protección de datos personales de los usuarios. | Dirección - PQRS - Jurídica | 30/06/2021 | 2021-08-30 | La entidad cuenta con una Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se encuentra publicada en la pagina web del instituto en el link de Transparencia https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Politica-de-tratamiento-de-datos-2020.pdf. Sin embargo, está actividad no ha sido desarrollada en este periodo. | 0% | Se recomienda la programación de esta actividad, a fin de dar cumplimiento a la Política de Protección de Datos Personales.
| 4.2 | Actualizar en el normograma de la entidad las reglamentaciones relacionadas con atención al ciudadano. | Normograma actualizado y evaluado en el cumplimiento | Jurídica. Gestión de calidad. | 30/05/021 | 2021-08-30 | En la presente vigencia se realizó la actualización del normograma de la entidad a corte de julio de 2021, ingresando normatividad vigente. El cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link de Transparencia: https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/ | 80% | Evidencia: página web de la entidad en el link de Transparencia: https://imrd-cucuta.gov.co/normatividad/ Se recomienda incluir en el normograma de la entidad, las normas internas.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Definir los procesos, dependencias o áreas responsables del relacionamiento con el ciudadano | Roles y responsabilidades de atención al ciudadano definidos | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Recreación y deportes | 30/05/021 | 2021-08-30 | Desde los procedimientos misionales se definen los roles y responsabilidades de las actividades y servicios al a comunidad. Igualmente desde la caracterización de los procesos se logra identificar jerarquías, de responsabilidades, autoridades y ejecutantes. Igualmente desde las vinculaciones contractuales o funcionales se establecen los temas relacionados con los ciudadanos. | 80% | Evidencias: Procesos, procedimientos, Manual de funciones, Contratos.
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Transparencia y Acceso a la inf
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | FECHA DE SEGUIMIENTO | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento del sujeto obligado sobre la estructura del sujeto obligado | Publicación de lo exigido en el artículo 9 y articulo 11° de la Ley 1712 de 2014 | Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas | Cuando se requiera | 2021-08-30 | Una vez revisada la página web del Instituto https://imrd-cucuta.gov.co/, en el link de Transparencia y Acceso a la Información, se evidencia que se ha publicado la información mínima obligatoria respecto a la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad. La cual se publica conforme a la información suministrada por las diferentes dependencias a medida que se produce la información y según actualizaciones presentadas. Publicación de lo exigido en el artículo 9 y articulo 11° de la Ley 1712 de 2014: https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ El área encargada de Sistemas, está en proceso de revisión al cumplimiento de los requisitos legales de publicación y actualización de la información mínima obligatoria. | 70% | Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ Se recomienda continuar con la publicación y actualización de la información mínima obligatoria.
| 1.2 | Identificar los datos abiertos y consolidar esta información, posteriormente publicarlos. | Consolidación de la base estadística para su publicación tanto en la página web de la entidad, como en la página de datosabiertos.gov.co. | Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas | 2021-03-30 | 2021-08-30 | Se evidencia que a la fecha el Instituto tiene identificado y consolidada la base estadística de los datos abiertos, , la cual es actualizada continuamente. A la fecha del presente seguimiento no se evidencia que dicha base de datos haya sido publicada en la página web de la entidad, ni en el sitio web de https//www.datos.gov.co/ | 30% | Se recomienda al área de Sistemas de la entidad, realizar la publicación en los sitios web a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta para su publicación los requisitos que establece el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este compromiso viene desde la vigencia anterior.
| 1.3 | Publicación de información sobre contratación pública | Publicación de lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014. publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces. | Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas | Cada vez que se genere contratación nueva. | 2021-08-30 | Se evidencia que en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información se cuenta con un enlace para el Área de Contratación, el cual contiene el link de acceso para consultar el portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, donde se puede consultar el estado actual de la contratación en curso, según lo exigido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014. Link: https://imrd-cucuta.gov.co/contratacion/ | 90% | Evidencia: Link: https://imrd-cucuta.gov.co/contratacion/
| 1.4 | Capacitación en Transparencia y acceso a la información. | Funcionarios al interior de la entidad con conocimiento de la ley 1712 de 2014 transparencia y el acceso a la información publica. | Talento Humano /Sistemas | Según programación del Plan anual de Capacitaciones. | 2021-08-30 | Se evidenció en el Plan de capacitación institucional de la vigencia 2021, la programación de la capacitación sobre la Ley 1712 de 2014 Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Se evidencia que el 28 de mayo de 2021 se realizó la capacitación en Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública - Ley 1712 del 2014, dirigida a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad, de manera virtual. Se cuenta con la evidencia de la capacitación realizada, que reposa en el área de Talento Humano. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Plan Anual de Capacitaciones 2021 Soportes de asistencias a las capacitaciones.
| 1.5 | Cumplimiento de publicación del Decreto 103 del 2015, Titulo II | Lista de chequeo interna con verificación de cumplimientos de la información. | Sistemas | 2021-05-30 | 2021-08-30 | Una vez revisada la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información la información, se evidencia que se ha publicado la información mínima obligatoria según lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015, Titulo II Publicación y divulgación la Información Pública - Transparencia Activa. La cual se publica conforme a la información suministrada por las diferentes dependencias a medida que se produce la información y según actualizaciones presentadas. https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ El área encargada de Sistemas, está en proceso de revisión al cumplimiento de los requisitos legales de publicación y actualización de la información mínima obligatoria. | 70% | Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ Se recomienda continuar con la publicación y actualización de la información mínima obligatoria.
| 1.6 | Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | Mantener actualizada la información mínima obligatoria establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea, en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 anexo 1. del MINTIC. Lista de chequeo interna con verificación de cumplimientos de la información. | Subdirección Administrativa y Financiera | Cuando se requiera | 2021-08-30 | Se evidencia que en la página web del Instituto se ha publicado la información mínima obligatoria establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea, en el link de Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 anexo 1. del MINTIC. El área encargada de Sistemas, está en proceso de constante revisión y actualización de la información mínima obligatoria del portal web. | 70% | Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ Se recomienda de manera permanente continuar solicitando la información requerida, a las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de dar cumplimiento y mejora en los resultados del Reporte de Cumplimiento ITA para la presente vigencia, a través de la auditoría que realiza anualmente la Procuraduría General de la Nación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Cumplimiento de publicación del Decreto 103 del 2015, Titulo III | Lista de chequeo interna con verificación de cumplimientos de la información. | Sistemas | 2021-05-30 | 2021-08-30 | Una vez revisada la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información, se evidencia que se ha publicado la información mínima obligatoria con lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015, Titulo III Gestión de Solicitudes de Información Pública - Transparencia Pasiva. La cual se publica conforme a la información suministrada por las diferentes dependencias a medida que se produce la información. https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ El área encargada de Sistemas, está en proceso de revisión al cumplimiento de los requisitos legales de publicación y actualización de la información mínima obligatoria. | 70% | Evidencia: https://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ Se recomienda continuar con la publicación y actualización de la información mínima obligatoria.
| 2.2 | Capacitar a los funcionarios en la ley 1755 del 2015 y del decreto 491 del 2020 | Personal capacitado con la información | Jurídica | 2021-05-30 | 2021-08-30 | Se evidenció en el Plan de capacitación institucional de la vigencia 2021, la programación de la capacitación en Control de PQRSD Y Reglamentación (ley 1755 del 2015 y decreto 491 del 2020, programada para el mes de mayo. Se evidencia que el 27 de mayo de 2021 se realizó la capacitación en Reglamentación y Control de PQRSD (ley 1755 del 2015 y Decreto 491 de 2020), dirigida a los funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la entidad, de manera virtual. Se cumplió de acuerdo al Plan de Capacitación Institucional de la vigencia 2021, y se cuenta con la evidencia de la capacitación realizada, que reposa en el área de Talento Humano. | 100% | Meta cumplida Evidencia: Plan Anual de Capacitaciones 2021 Soportes de asistencias a las capacitaciones.
| 2.3 | Establecer tiempos de respuesta internos, mas exigentes a los planteados normativamente. | Informes de PQRSD, donde se incluya solitudes de información y tiempos de respuesta a los mismos según términos internos establecidos. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-05-30 | 2021-08-30 | Se evidenció que por parte del responsable del proceso de PQRSD se consolida la información y se elaboran los informes de PQRSD de manera mensual, donde se incluyen las solicitudes de información y tiempos de respuesta a los mismos. Actualmente en la entidad se tiene como fechas de cumplimiento las establecidas por la normatividad vigente. Si bien, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por la pandemia generada por el covid 19 se profirió el Decreto 491 de 2020 por medio del cual se modificaron los tiempos de respuestas para las peticiones - entre otros - en las entidades públicas ampliando significativamente el término, en el IMRD se propuso como meta continuar respondiendo a las peticiones conforme a la normatividad previamente vigente a la declaratoria de la emergencia sanitaria, esto es, los términos señalados en la ley 1437 de 2011 modificada por el artículo primero de la Ley 1755 de 2015. | 80% | Evidencia: Informes de PQRSD
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Registro o inventario de activos de Información | Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Sistemas- Planeación. | 2021-08-30 | 2021-08-30 | En la página web institucional no se evidencia la publicación del Registro o inventario de activos de Información | 0% | Se recomienda al responsable asignado de esta actividad, gestionar con mayor celeridad la culminación del documento, ya que este compromiso viene desde la vigencia anterior.
| 3.2 | Esquema de publicación de información | Realizar acciones para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar del esquema de publicación, y este actualizado en pagina web | Subgerencias | Permanente | 2021-08-30 | En la página web institucional se encuentra publicado el Esquema de publicación de información Pública correspondiente al año 2019, el cual no se encuentra actualizado de acuerdo a la información producida por la entidad. Link: https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/esquema-de-publicacion-2019-imrd.pdf. | 50% | Se recomienda realizar acciones pertinentes para que cada una de las dependencia del Instituto se comprometa a entregar la información correspondiente a fin de actualizar el esquema de publicación de información pública en la página web.
| 3.3 | Índice de Información Clasificada y Reservada | Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. | Subdirección Administrativa y Financiera - Jurídica- Planeación. | 2021-07-30 | 2021-08-30 | No se evidencia en la página web de la entidad la publicación del documento Índice de Información Clasificada y Reservada. | 0% | Se recomienda al responsable asignado de esta actividad, realizar las gestiones necesarias para la formulación y socialización del documento. Ya que este compromiso viene desde la vigencia anterior.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener y mejorar los criterios en la pagina web del instituto con el programa de accesibilidad para personas con discapacidad visual. | Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado | Subdirección Administrativa y Financiera | Permanente | 2021-08-30 | La página web de la entidad contiene un Menú de accesibilidad con los ajustes necesarios para el acceso de personas con discapacidad visual. | 60% | Se sugiere capacitar a los funcionarios de la entidad encargados de atender público en el manejo del software instalado.
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO