## PLAN DE ACCIÓN IMRD CÚCUTA 2023
|  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA | [8 empty] | R-01GD
VERSION 03
PROCESO |  |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO
N° | Proceso |  | Actividad | Índice de medición | Cargo(s) de Responsable (s) | Nombre(s) de Responsable(s) | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Política de MIPG | Estado | Meta programada | Meta alcanzada | Porcentaje de avance | Producto a entregar
1 | Proceso de Evaluación- Control Interno |  | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción institucional | Número de informes de seguimientos realizados a la ejecución plan de acción institucional | Asesor Control Interno | Eva Carolina Bautista Parra | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | En espera | 4 |  | 0% | Informes trimestrales de seguimiento al plan de acción | En espera
2 | Proceso de Apoyo - Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento del plan anual de capacitaciones institucional | Numero de capacitaciones realizadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Carlos Eduardo Estrada Mejía | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Política de Talento Humano | En espera | 20 |  | 0% | Informes trimestrales de seguimiento al plan anual de capacitaciones | En ejecución
3 | Proceso de Apoyo -Gestión Administrativa |  | Realizar seguimiento a la gestión de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) | Número de informes de seguimiento realizados a la gestión de PQRSDF | Subdirección Administrativa y Financiera | Carlos Eduardo Estrada Mejía | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 4 |  | 0% | Informes trimestrales de seguimiento a la gestión de PQRSDF | Completa
4 | Procesos Estratégicos - Gestión Directiva y Gestión de Calidad |  | Mantener vigente el certificado del Sistema de Gestión de Calidad en Norma Técnica ISO 9001:2015 | Certificado activo y vigente | Director IMRD Cúcuta | Oscar Moisés Montes Ararat | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | En espera | 1 |  | 0% | Sistema de Gestión de Calidad certificado en Norma Técnica ISO 9001:2015 | Incompleta
5 | Proceso Estratégico -Gestión Directiva |  | Realizar rendición de cuentas institucional vigencia 2022 | Rendición de cuentas realizada | Director IMRD Cúcuta | Oscar Moisés Montes Ararat | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Participación ciudadana en la Gestión Pública | En espera | 1 |  | 0% | Informe de rendición de cuentas
6 | Proceso Misional Fomento de Recreación y Deporte | Programa Escuelas de Formación Deportiva y Fomento | Asistir técnicamente a las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta | Número de escuelas de formación deportiva asistidas técnicamente por el programa Escuelas de formación deportiva y Fomento | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 30 |  | 0% | Informes de Gestión
7 |  |  | Formar en el deporte a niños niñas y adolescentes, en el municipio de San José de Cúcuta | Número de niños, niñas y adolescentes formados en el deporte través del programa Escuelas de formación deportiva y Fomento | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 900 |  | 0% | Informes de Gestión
8 |  |  | Fomentar la práctica de la actividad física en los niños y niñas de las sedes de las instituciones educativas públicas de básica primaria del municipio de San José de Cúcuta | Número de niños y niñas de las sedes de las instituciones educativas públicas de básica primaria del municipio de San José de Cúcuta atendidos, fomentando la práctica de la actividad física | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Servicio al ciudadano | En espera | 4100 |  | 0% | Informes de Gestión
9 |  |  | Gestionar, adquirir, entregar artículos deportivos a las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta | Número de artículos deportivos gestionados, adquiridos, entregados a las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 1450 |  | 0% | Informes de Gestión
10 |  |  | Realizar un Festival para los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva y realizar un Festival Polimotor para los niños y niñas de las sedes de las instituciones educativas públicas de básica primaria del municipio de San José de Cúcuta | Número de niños, niñas y adolescentes participantes del Festival de Escuelas de Formación deportiva y niños y niñas participantes del Festival Polimotor | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 2500 |  | 0% | Informes de Gestión
11 |  | Programa Clubes Deportivos | Apoyar financieramente a deportistas convencionales de alta competencia afiliados a organismos deportivos | Número de deportistas convencionales de alta competencia afiliados a organismos deportivos apoyados financieramente | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 80 |  | 0% | Informes de Gestión
12 |  |  | Apoyar financieramente a deportistas con discapacidad de alta competencia afiliados a organismos deportivos | Número de deportistas con discapacidad de alta competencia afiliados a organismos deportivos apoyados financieramente | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 20 |  | 0% | Informes de Gestión
13 |  |  | Brindar asistencia técnico-administrativa a los clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta, para trámites de renovación, actualización, revocatoria y otorgamiento de reconocimientos deportivos | Número de asistencias técnico-administrativas realizadas a los clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 125 |  | 0% | Informes de Gestión
14 |  |  | Fomentar la participación de deportistas (convencionales y con discapacidad) en eventos realizados por el programa clubes deportivos | Número de deportistas (convencionales y con discapacidad) que participaron en eventos realizados por el programa clubes deportivos | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 1200 |  | 0% | Informes de Gestión
15 |  | Programa Ciencias Aplicadas al Deporte y Alto Rendimiento | Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de los clubes deportivos de la ciudad a través de la evaluación a sus deportistas | Número de deportistas de los clubes deportivos de la ciudad evaluados | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 400 |  | 0% | Informes de Gestión
16 |  |  | Brindar asistencia técnica a las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta, a través de la realización de valoraciones a sus niños, niñas y adolescentes | Número de niños, niñas y adolescentes valorados de las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 900 |  | 0% | Informes de Gestión
17 |  |  | Identificar a través de la realización de tres microciclos, a deportistas con altos logros de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | Número de deportistas identificados con altos logros de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 100 |  | 0% | Informes de Gestión
18 |  |  | Capacitar a entrenadores y deportistas de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | Número de entrenadores y deportistas de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta capacitados | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 350 |  | 0% | Informes de Gestión
19 |  |  | Capacitar a los niños, niñas, adolescentes de las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta | Número de niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva capacitados | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 900 |  | 0% | Informes de Gestión
20 |  |  | Realizar un Congreso ó Seminario de las Ciencias Aplicadas al Deporte y el Alto Rendimiento | Número de personas asistentes al Congreso ó Seminario de Ciencias Aplicadas al Deporte y el Alto Rendimiento | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-07-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 200 |  | 0% | Informes de Gestión
21 |  | Programa Adulto Mayor | Ofrecer servicios recreodeportivos a los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta | Número de adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta beneficiados de los servicios recreodeportivos ofertados por el programa adulto mayor | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 2300 |  | 0% | Informes de Gestión
22 |  |  | Promover la participación de los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta en las Olimpiadas "Nuevo comienzo otro motivo para vivir" | Número de adultos mayores participantes de las Olimpiadas "Nuevo comienzo otro motivo para vivir" fase municipal | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 300 |  | 0% | Informes de Gestión
23 |  |  | Realizar eventos recreodeportivos para los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta | Número de adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta participantes de los eventos recreodeportivos realizados por el programa adulto mayor | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 500 |  | 0% | Informes de Gestión
24 |  |  | Capacitar en recreación, deporte, actividad física, hábitos de vida saludable a los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta | Número de adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta capacitados | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 250 |  | 0% | Informes de Gestión
25 |  | Programa Discapacidad | Proporcionar atención en deporte y recreación a las personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta | Número de personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta beneficiadas con la atención en deporte y recreación del programa discapacidad | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 700 |  | 0% | Informes de Gestión
26 |  |  | Vincular de manera contractual al IMRD Cúcuta a personas con discapacidad bajo la figura de orden de prestación de servicios | Número de personas con discapacidad vinculadas contractualmente con el IMRD Cúcuta bajo la figura de orden de prestación de servicios | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 20 |  | 0% | Informes de Gestión
27 |  |  | Realizar eventos recreodeportivos para las personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta | Número de personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta participantes de los eventos recreodeportivos realizados por el programa discapacidad | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 300 |  | 0% | Informes de Gestión
28 |  |  | Capacitar en recreación, deporte, actividad física, hábitos de vida saludable a las personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta | Número de personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta capacitadas | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 100 |  | 0% | Informes de Gestión
29 |  | Programa HEVS (Hábitos y Estilos de Vida Saludable) | Incentivar la práctica frecuente de actividad física en los habitantes del municipio de San José de Cúcuta por medio de la conformación de grupos comunitarios que se reúnen para desarrollar sesiones de actividad física dirigida musicalizada | Número de personas que integran los grupos comunitarios y que desarrollan sesiones de actividad física dirigida musicalizada | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 2500 |  | 0% | Informes de Gestión
30 |  |  | Realizar eventos masivos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable para la población del municipio de San José de Cúcuta | Número de personas asistentes a los eventos masivos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable realizados por el programa HEVS | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 6000 |  | 0% | Informes de Gestión
31 |  | Programa Deporte Social Comunitario | Ofrecer atención recreodeportiva a la población del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del municipio de San José de Cúcuta, contribuyendo a un correcto uso del ocio y como mecanismo de integración social | Número de personas del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del municipio de San José de Cúcuta atendidos de manera recreodeportiva por el IMRD | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 280 |  | 0% | Informes de Gestión
32 |  |  | Brindar atención recreodeportiva a población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta: Población Víctima del Conflicto armado, Población en situación de Calle, Población Migrante, Población campesina, Mujer Rural, Líderes Sociales, Ex Combatientes, Población LGTBIQ+, Grupos étnicos y pluriculturales (Indígenas, NARP, Rrom), entre otros | Número de personas atendidas de manera recreodeportiva por el programa Deporte Social comunitario: Población Víctima del Conflicto armado, Población en situación de Calle, Población Migrante, Población campesina, Mujer Rural, Líderes Sociales, Ex Combatientes, Población LGTBIQ+, Grupos étnicos y pluriculturales (Indígenas, NARP, Rrom) entre otros | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 1000 |  | 0% | Informes de Gestión
33 |  |  | Realizar eventos recreodeportivos dirigidos a población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta | Número de personas de población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta participantes de los eventos recreodeportivos realizados por el programa Deporte Social Comunitario | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 200 |  | 0% | Informes de Gestión
34 |  | Programa Recreación Comunitaria | Brindar atención recreativa a la población de primera infancia del municipio de San José de Cúcuta | Número de niños y niñas de la primera infancia del municipio de San José de Cúcuta atendidos por el programa Recreación Comunitaria | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 2300 |  | 0% | Informes de Gestión
35 |  |  | Ofrecer a través de puntos recreativos ubicados en las comunas del municipio de San José de Cúcuta, espacios para el desarrollo de actividades de tipo recreativo, lúdico, de actividad física, deportivo, y/o cultural para el beneficio de toda la población del ciclo vital | Número de personas del ciclo vital beneficiadas de la atención brindada por el IMRD Cúcuta en los puntos recreativos | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 460 |  | 0% | Informes de Gestión
36 |  |  | Promover a través de la realización de un campamento recreativo el contacto con la naturaleza, vivencias recreativas, de aprendizaje, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | Número de personas participantes del campamento recreativo realizado por el IMRD | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 60 |  | 0% | Informes de Gestión
37 |  |  | Realizar una caminata saludable enlazando la actividad física moderada, la recreación, y la relación con el medio ambiente | Número de personas participantes de la caminata saludable realizada por el IMRD | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Servicio al ciudadano | En espera | 50 |  | 0% | Informes de Gestión
38 |  |  | Realizar las Vacaciones Recreativas | Número de personas asistentes a las Vacaciones Recreativas | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 180 |  | 0% | Informes de Gestión
44 |  | Programa Ciclovias y Ciclopaseos | Realizar jornadas de ciclovias dominicales en el sector del malecón para el disfrute de toda la población del ciclo vital del municipio de San José de Cúcuta | Número de jornadas de ciclovias dominicales realizadas en el sector del malecón | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 43 |  | 0% | Informes de Gestión
43 |  |  | Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y estilo de vida saludable logrando la participación de los cucuteños en los ciclopaseos desarrollados por el IMRD | Número de participantes en los ciclopaseos llevados a cabo por el IMRD | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 700 |  | 0% | Informes de Gestión
45 |  |  | Generar espacios de sano esparcimiento con la realización de jornadas de recreovías en los barrios de San José de Cúcuta | Número de participantes en las jornadas de recreovías realizadas en los barrios de San José de Cúcuta | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 1300 |  | 0% | Informes de Gestión
39 |  | Programa Juegos | Generar la participación de la población del sector rural en los juegos intercorregimientos organizados y desarrollados por el IMRD | Número de personas inscritas en los juegos intercorregimientos organizados y desarrollados por el IMRD | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 656 |  | 0% | Informes de Gestión
40 |  |  | Apoyar la inscripción en los juegos Intercolegiados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta inscritos en los juegos intercolegiados | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 13000 |  | 0% | Informes de Gestión
41 |  |  | Apoyar la inscripción en los juegos Intercolegiados de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta | Número de instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta inscritas en los juegos intercolegiados | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 170 |  | 0% | Informes de Gestión
42 |  |  | Apoyar la participación de la población del municipio de San José de Cúcuta en los Juegos Intercomunales | Número de personas inscritas en los Juegos Intercomunales | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 700 |  | 0% | Informes de Gestión
46 |  | Programa Eventos Ciudad | Integrar a la comunidad en torno al deporte, la recreación y la actividad física con la realización de eventos representativos denominados "Eventos Ciudad" | Número de personas participantes de los eventos recreativos y/o deportivos denominados "Eventos Ciudad" realizados en el municipio de San José de Cúcuta | Subdirección Deporte y Recreación | Carlos Alberto Hernández Camargo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 4000 |  | 0% | Informes de Gestión
47 | Proceso Misional-Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos |  | Mantenimiento, adecuación y/o construcción de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de San José de Cúcuta | Número de escenarios deportivos y recreativos mantenidos, adecuados y/o construidos | Director IMRD Cúcuta | Oscar Moisés Montes Ararat | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Servicio al ciudadano | En espera | 20 |  | 0% | Reportes