## Hoja1
COMPONENTE 1:
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
COMPONENTE 2:
ESTRATEGIA ANTITRAMITES
COMPONENTE 3:
ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE- CUCUTA 2024 | COMPONENTE 6:
INICIATIVAS ADICIONALES
Nota: El siguiente Plan se adopta a las fechas de publicación de los planes institucionales , es transitorio según Ley 152 de 1994, donde se actualizará con el Plan de Desarrollo municipal

## Mapa de Riesgos de Corrupación
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Fecha de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha max Cumplimiento |  | Actividades cumplidas | %avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar en el comité institutucional del control interno, la pertinencia de actualizar o validar la presente politica de administracion del riesgo para la vigencia 2024 | Politica de adminsitracion del riesgo revisada para la vigencia 2024 | DIRECCION | 2024-01-30
| 1.2 | Manter la poltica publicada en pagina web para acceso de la comunidad, y publicada por los mecanismos mas eficientes a los funcioanarios y contratistas | Política de riesgos de corrupción publicada | SISTEMAS | 2024-02-11
| 1.3 | Una vez vinculados los contratistas de apoyo, se enviara informacion de interes general incluyendo la politica de adminstracion del riesgo. | Correos de socialización de la información | TALENTO HUMANO | Mensual
| 1.3 | Evaluación de la politica de manera cuantitativa y semestral | Política de riesgos de corrupción Evaluada | GESTION DE CALIDAD | 30/06/2024 30/11/2024
Subcomponente/proceso 2 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar una revisión de riesgos por procesos verificando las necesidades de actualización frente al nuevo ciclo de mejora del año 2024 y publicarlo en pagina | Mapa de riesgos vigencia 2023. | Lideres de proceso | 2024-02-28
| 2.2 | Incluir en el plan de capacitación, temas relacionados con la gestion del riesgo | Capacitación realizada. | TALENTO HUMANO | Según programación del plan de capacitación.
| 2.3 | Emitir un informe general de los riesgos de cada una de las areas. | Informe de riesgos | LIDERES DE PROCESO | Trimestral
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar, Divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo en medio virtual, al acceso de consulta y formulación de seguimientos | Publicación en pagina web y documento magnetico en la entidad. | GESTION DE CALIDAD | 2024-03-04
| 3.2 | Actualizar el PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales y controlando la version del mismo. | Actualizaciones al mapa de corrupción. | Dirección | Según Necesidad.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | En caso de materizalización de riesgos, o aumentar la probabilidad de ocurrencia de los mismos, se deberá llevar a comité el caso, analizarlo y desplegar el respectivo plan de mejora. | Riesgos materializados controlados | Lideres de procesos | Según Necesidad.
| 4.2 | Revisar en el comité instuticional de control interno, los avances al monitorio de gestion del riesgo de corrupción. | Verificacion del comité. | Control interno | Semestral
| 4.3 | Estableces desde control interno una auditoria de gestión a los riesgos de corrupcion y de gestión | informe de auditoria | CONTROL INTERNO | 2024-06-30
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Diligenciar en la matriz de riesgos los seguimientos y monitoreos realizados, cuando sea necesario verificar el calculo del riesgo residual | Mapa de riesgos vigencia 2024 | Control Interno | Semestral
| 5.2. | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados y emitir los planes de mejoramiento que fueran necesarios. | Informe Cuatrimestral, Planes de mejoramiento. | Control interno. | Cuatrimestral
Note on B6: ====== ID#AAAAw8-1yh4 Rosa Valentina Aceros Garcia (2023-05-15 14:30:01) Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2. Racionalización de Tramites.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 65159 | Renovacion del reconicimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Inscrito | Actualmente los ciudadanos deben dirigirse a las instalaciones físicas del IMRD para la renovacion o actualizacion de los documentos. | Realizar el tramite a través de la pagina web parte del tramite de renovación de reconocimiento deportivo y recibir el reconocimiento a través del mismo. | Costo - Tiempo: Permite a los ciudadanos el ahorro en tiempo de traslados y ahorro en costos en cuanto a transporte, impresiones y/o fotocopias de los documentos requeridos. | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano. Reducir los tiempos de espera para los usuarios. | 2021-02-01 | 2023-09-10 | 2023-11-30 | Subdireccion de Recreación y Deportes/ Sistemas. | Este tramite es recurrente para los clubes una vez esta proximo a vencer los reconocimientos, reducir los tiempos y costos es benefico para la entidad y para los usuarios. |  |  |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[19 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[19 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[19 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[19 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[19 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[19 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 3. Rendición de Cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | OFICINA DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin |  | Fecha seguimiento | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones
INFORMACIÓN | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la rendición de cuentas periodo 2024 | Aprestamiento | Acta de comité de conformacion de responsables y equipo de trabajo de rendición de cuentas. Capacitación general en Rendición de cuentas a los funcionarios. | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Dirección
| Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas y documentos de apoyo, tales como procedimientos, protocolos, verificación de la estrategica, etc | Diseño | Documentos de la estrategia aprobado por el comité | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Encargado de prensa y comunicación
| Elaborar el cronograma general del proceso de rendición de cuentas periodo 2023 | Diseño | Cronograma por etapas con responsables y recursos. | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Equipo de Rendición de cuentas y Planeación.
| Producir la información que sera materia de divulgación en la rendición de cuentas. | Preparación | Borradores del informe de gestión | x | x | x | Según cronograma establecido | Según cronograma establecido | Dependencias involucradas
DIALOGO | Definir los espacios de diálogo presenciales los medios y canales que se emplearán para rendir cuentas. | Preparación | Piezas publicitarias, información públicada, divulgacion a los grupos de valor sobre la metodologia. | x |  |  | Según cronograma establecido | Según cronograma establecido | Prensa y Sistemas
| Ejecutar los espacios de rendicion de cuentas según la planeación realizada | Ejecución | Registros de evidencias según establezca el procedimiento( actas, informes, registros fotograficos etc), evidencias del cumplimiento del cronograma. |  | x |  | Según cronograma establecido | Según cronograma establecido | Equipo de Rendición de Cuentas
| Evaluar los espacios de dialogo | Ejecución | Evaluación de la rendición de cuentas. Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. |  | x |  | Según cronograma establecido | Según cronograma establecido | Equipo de Rendición de Cuentas
RESPONSABILIDAD | Proyectar el informe de la audiencia de rendicion de cuentas | Seguimiento y Evaluación | Respuesta a la comunidad de las inquietudes, balance de resultados finales, indices de satisfacción. |  |  | x | Según cronograma establecido | Según cronograma establecido | Equipo de Rendición de Cuentas
| Socializar a la comunidad los resultados optenidos. | Seguimiento y Evaluación | Informe de Rendicion de cuentas públicado en pagina web |  |  | x | Según cronograma | Según cronograma establecido | Equipo de rendición de cuentas
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el proceso de rendición de cuentas. | Seguimiento y Evaluación | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  | x | Según cronograma | Según cronograma | Oficina de Control Interno de Gestión
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha max ejecución | Fecha de seguimiento | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones
Componente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estrategico. | 1.1 | Actualizar la documentación de los grupos de valor del IMRD | Documentos de grupos de valor. | Lideres de procesos misionales y Gestion de calidad | 30/03/2024
| 1.2 | Actualizar el listado de tramites en la plataforma SUIT | Tramites y servicios actualizados en la base procedimental y en el SUIT | Sistemas | 28/04/2024
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener Actualizada la pagina web, información de acceso a servicios al IMRD | Información y datos de acceso actualizada | Sistemas y Procesos misionales. | 28/04/2024
| 2.2 | Fortalecer el uso de redes sociales para masificar el acceso de servicios e información de toda la comunidad | Redes sociales activas y en crecimiento de seguidores | Comunicaciones | 30/06/2024
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitación y sensibilización en atención al ciudadano | Temáticas de: atención al ciudadano, atención de PQR, y atención a personal con discapacidad | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Según programación del plan de capacitación
| 3.2 | Incluir en la inducciones y reinducciones, aspectos relacionados con atención al ciudadano | Inducciones y Reinducciones realizadas incluyendo temas en atención al ciudadano | Talento humano | Según programación del plan de capacitación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar en el normograma de la entidad las reglamentaciones relacionadas con atención al ciudadano. | Normograma actualizado y evaluado en el cumplimiento | Jurídica. Gestión de calidad. | Semestral
| 4.2 | Verificar el marco legal especialmente de los tramites y servicios misionales y su aplicación. | Tramites y servicios actualizados en la base procedimental y en el SUIT | Subdirección de recreación y deportes y Contratistas de área infraestructura. | 30/09/2024
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Publicar el informe de satisfacción de la comunidad. | Informe de satisfacción publicado | Gestión de Calidad | Semestral
| 5.1 | Habilitar en la pagina web y en redes sociales un cuestionario permanente para recolectar datos de satisfacción y de PQR | Link divulgados y en servicio | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Recreación y deportes | 30/05/2024

## Transparencia y Acceso a la inf
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
COMPONENTE 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha max ejecución | Fecha de seguimiento | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Tomar como referencia los ultimos resultados del ultimo seguimiento de la matriz ITA y aplicar las mejoras requeridas | Mejoras de la matriz ITA | Sistemas y Lideres de proceso | 2024-05-30
| 1.2 | Mantener actualizada toda la seccion de Transparencia y acceso en la información según linamientos nacionales. | Sección de Transparencia y acceso a la información en cumplimiento | Sistemas y Lideres de proceso | Permanente
| 1.3 | Identificar los datos abiertos y consolidar esta información, posteriormente públicarlos. | Consolidación de la base estadística para su publicación tanto en la página web de la entidad, como en la página de datosabiertos.gov.co. | Subdirección Administrativa y Financiera - Area de Sistemas | 2024-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Facilitar el acceso de informacion en la pagina web, especialmente aquellos canales de solicitudes y requerimientos por parte de la comunidad. | Seccion de contactenos mas clara y amplia en información de canales de atención | sistemas | 2023-03-30
| 2.2 | Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con respuestas a requerimientos, PQR de la comunidad | Personal capacitado con la información (ley 1755 del 2015 y del decreto 491 del 2020) | Juridica | Según progrmación del Plan anual de Capacitaciones.
Subcomponente 3 Elaboración de un instrumento de gestión de la información | 3.1 | Registro o inventario de activos de Información | Realizar la gestión pertinente para documentar los activos de información y tener el inventario actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera - Area de Sistemas- Planeación. | 2024-08-30
| 3.2 | Esquema de publicación de información | Realizar acciones para que cada dependencia se comprometa con lo que le corresponde publicar del esquema de publicacion, y este actualizado en pagina web | Subgerencias | Permanente
| 3.3 | Índice de Información Clasificada y Reservada | Obtener un documento con el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. | Subdirección Administrativa y Financiera - Juridica- Planeación. | 2024-07-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener y mejorar los criterios en la pagina web del instituto con el programa de accesibilidad para personas con discapacidad visual. | Capacitación a los funcionarios encargados de atender público en el manejo del software instalado | Subdirección Administrativa y Financiera | Permanente

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - CUCUTA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
COMPONENTE 6 - INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha max ejecución | Fecha de seguimiento | Actividades cumplidas | % avance | Observaciones
Integridad | 1.1 | Establecer un ciclo de socialización y/o capacitación del codigo de integridad | Registros de asistencia capacitación | Talento humano | Según plan de capacitación
| 1.2 | Realizar un ejercicio de medicion o valoración de comprensión de la politica de integradad. | Test de compresión de asimiliación de la politica | Talento humano | Según plan de capacitación
Conflictos de intereses. | 2.1 | realizar un informe de seguimiento del diligenciamiento del registro de la declaracion de conflictos de intereses en la plataforma de la función pública. | Fucionarios y contratistas con registro de declaración de conflictos diligenciada | Talento humano | 30 de junio del 2024

## Seguimiento
Información general | [5 empty] | % de Avance por mes y Evidencias.
Componente | SubComponente | Actividad | Responsable | Fecha maxima de ejecución |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Mapa de Riesgos De corrupcion | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Revisar en el comité institutucional del control interno, la pertinencia de actualizar o validar la presente politica de administracion del riesgo para la vigencia 2024 | DIRECCION | 2024-01-30 | Calificación
Evidencia
|  | Manter la poltica publicada en pagina web para acceso de la comunidad, y publicada por los mecanismos mas eficientes a los funcioanarios y contratistas | SISTEMAS | 2024-02-11 | Calificación
Evidencia
|  | Evaluación de la politica de manera cuantitativa y semestral | GESTION DE CALIDAD | 30/06/2024 30/11/2024 | Calificación
Evidencia
| Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión de riesgos por procesos verificando las necesidades de actualización frente al nuevo ciclo de mejora del año 2024 y publicarlo en pagina | Lideres de proceso | 2024-02-28 | Calificación
Evidencia
|  | Incluir en el plan de capacitación, temas relacionados con la gestion del riesgo | TALENTO HUMANO | Según programación del plan de capacitación. | Calificación
Evidencia
|  | Estableces desde control interno una auditoria de gestión a los riesgos de corrupcion y de gestión | CONTROL INTERNO | 2024-06-30 | Calificación
Evidencia
| Consulta y divulgación | Publicar, Divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo en medio virtual, al acceso de consulta y formulación de seguimientos | GESTION DE CALIDAD | 2024-03-04 | Calificación
Evidencia
|  | Actualizar el PAAC cuando fuera necesario, hacer divulgación por redes sociales y controlando la version del mismo. | Dirección | Según Necesidad. | Calificación
Evidencia
| Monitoreo o revisión | En caso de materizalización de riesgos, o aumentar la probabilidad de ocurrencia de los mismos, se deberá llevar a comité el caso, analizarlo y desplegar el respectivo plan de mejora. | Lideres de procesos | Según Necesidad. | Calificación
Evidencia
|  | Revisar en el comité instuticional de control interno, los avances al monitorio de gestion del riesgo de corrupción. | Control interno | Semestral | Calificación
Evidencia
|  | Estableces desde control interno una auditoria de gestión a los riesgos de corrupcion y de gestión | CONTROL INTERNO | 2024-06-30 | Calificación
Evidencia
| Seguimiento | Diligenciar en la matriz de riesgos los seguimientos y monitoreos realizados, cuando sea necesario verificar el calculo del riesgo residual | Control Interno | Semestral | Calificación
Evidencia
|  | Realizar seguimientos a la efectividad de los controles incorporados y emitir los planes de mejoramiento que fueran necesarios. | Control interno. | Cuatrimestral | Calificación
Evidencia
Racionalización de Tramites | Racionalizacion Administrativa | Renovacion del reconicimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Sistemas | PENDIENTE | Calificación
Evidencia
| Información | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de la rendición de cuentas periodo 2024 | Dirección | 2024-02-28 | Calificación
Evidencia
|  | Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas y documentos de apoyo, tales como procedimientos, protocolos, verificación de la estrategica, etc | Encargado de prensa y comunicación | 2024-02-28 | Calificación
Evidencia
|  | Elaborar el cronograma general del proceso de rendición de cuentas periodo 2023 | Dependencias involucradas | 2024-02-28 | Calificación
Evidencia
|  | Producir la información que sera materia de divulgación en la rendición de cuentas. | Prensa y Sistemas | Según cronograma establecido | Calificación
Evidencia
| Dialogo | Definir los espacios de diálogo presenciales los medios y canales que se emplearán para rendir cuentas. | Prensa y Sistemas | Según cronograma establecido | Calificación
Evidencia
|  | Ejecutar los espacios de rendicion de cuentas según la planeación realizada | Equipo de Rendición de Cuentas | Según cronograma establecido | Calificación
Evidencia
|  | Evaluar los espacios de dialogo | Equipo de Rendición de Cuentas | Según cronograma establecido | Calificación
Evidencia
| Responsabilidad | Proyectar el informe de la audiencia de rendicion de cuentas | Equipo de Rendición de Cuentas | Según cronograma establecido | Calificación
Evidencia
|  | Socializar a la comunidad los resultados optenidos. | Equipo de Rendición de Cuentas | Según cronograma establecido | Calificación
Evidencia
|  | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el proceso de rendición de cuentas. | Oficina de Control Interno de Gestión | Según cronograma | Calificación
Evidencia
Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento estrategico. | Actualizar la documentación de los grupos de valor del IMRD | Lideres de procesos misionales y Gestion de calidad | 30/03/2024 | Calificación
Evidencia
|  | Actualizar el listado de tramites en la plataforma SUIT | Sistemas | 28/04/2024 | Calificación
Evidencia
| Fortalecimiento de los canales de atención | Mantener Actualizada la pagina web, información de acceso a servicios al IMRD | Sistemas y Procesos misionales. | 28/04/2024 | Calificación
Evidencia
|  | Fortalecer el uso de redes sociales para masificar el acceso de servicios e información de toda la comunidad | Comunicaciones | Según programación del plan de capacitación | Calificación
Evidencia
| Talento humano | Capacitación y sensibilización en atención al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | Según programación del plan de capacitación | Calificación
Evidencia
|  | Incluir en la inducciones y reinducciones, aspectos relacionados con atención al ciudadano | Talento humano | Según programación del plan de capacitación | Calificación
Evidencia
| Normativo y procedimental | Actualizar en el normograma de la entidad las reglamentaciones relacionadas con atención al ciudadano. | Jurídica. Gestión de calidad. | ='Atención al Ciudadano'!F14 | Calificación
Evidencia
|  | Verificar el marco legal especialmente de los tramites y servicios misionales y su aplicación. | Subdirección de recreación y deportes y Contratistas de área infraestructura. | ='Atención al Ciudadano'!F15 | Calificación
Evidencia
| Relacionamiento con el ciudadano | Publicar el informe de satisfacción de la comunidad. | Gestión de Calidad | ='Atención al Ciudadano'!F16 | Calificación
Evidencia
|  | Habilitar en la pagina web y en redes sociales un cuestionario permanente para recolectar datos de satisfacción y de PQR | Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Recreación y deportes | ='Atención al Ciudadano'!F17 | Calificación
Evidencia
Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Tomar como referencia los ultimos resultados del ultimo seguimiento de la matriz ITA y aplicar las mejoras requeridas | Sistemas y Lideres de proceso | 2024-05-30
|  | Mantener actualizada toda la seccion de Transparencia y acceso en la información según linamientos nacionales. | Sistemas y Lideres de proceso | Permanente
|  | Identificar los datos abiertos y consolidar esta información, posteriormente públicarlos. | Subdirección Administrativa y Financiera - Area de Sistemas | 2024-06-30
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Facilitar el acceso de informacion en la pagina web, especialmente aquellos canales de solicitudes y requerimientos por parte de la comunidad. | sistemas | 2023-03-30
|  | Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con respuestas a requerimientos, PQR de la comunidad | Juridica | Según progrmación del Plan anual de Capacitaciones.
| Elaboración de un instrumento de gestión de la información | Registro o inventario de activos de Información | Subdirección Administrativa y Financiera - Area de Sistemas- Planeación. | 2024-08-30
|  | Esquema de publicación de información | Subgerencias | Permanente
|  | Índice de Información Clasificada y Reservada | Subdirección Administrativa y Financiera - Juridica- Planeación. | 2024-07-30
| Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener y mejorar los criterios en la pagina web del instituto con el programa de accesibilidad para personas con discapacidad visual. | Subdirección Administrativa y Financiera | Permanente

## Hoja2
ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Criterios de calificacion
Aprestamiento | 10% | No tiene ningun avance
Diseño | 20% | Se han iniciado algunos Avances pero no cuenta con eviencia.
Preparación | 30% | Avances Documentales, sin evidencias de implementación, o adopción
Ejecución | 40% | Avances documentales solidos, con buena expectativa de finalización
Seguimiento y Evaluación | 50% | Documentado, con inicios de implementación
| 60% | Avances importantes en su implementación
| 70% | Implementación finalizada
| 80% | Implementado con algunas etapas de evaluación.
| 90% | Actividad documentada, implementada, evaluada
| 10% | Actividad documentada, implementada, evaluada y mejorada