## PLAN DE ACCIÓN IMRD CÚCUTA 2024
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN | [10 empty] | F-01GD
|  | PLAN DE ACCIÓN 2024 | [10 empty] | VERSION 03
AREA DE TRABAJO/PROCESO INTERNO |  | PROCESO |  |  |  |  | PLANEACION
N° | Proceso interno | Actividad general/hito Proyecto BPIN | Subactividad | Pilar estratégico PDM | Componente PDM | Indicador de resultado PDM | Índice de medición | Cargo(s) de Responsable(s) | Nombre(s) de Responsable(s) | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Estado | Meta programada | Producto a entregar
1 | Proceso de Evaluación- Control Interno |  | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción institucional | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Número de informes de seguimientos realizados a la ejecución plan de acción institucional | Asesor Control Interno | Eva Carolina Bautista Parra | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 4 | Informes trimestrales de seguimiento al plan de acción
2 | Proceso Gestión Directiva |  | Mejoramiento dimension de direccionamiento estratégico - Fortalecimiento del modelo de negocio | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Documento de direccionamiento estrategico. | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1 | Documento direccionamiento estrategico
3 |  |  | Mejoramiento dimension de Evaluación de Resultados | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Numero de Acciones de seguimiento y evalacion para el cumplimiento de la metas institucionales (Reporte SPI) | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 10 | Reportes en el SPI
4 |  |  | Mejoramiento dimension información y comunicación | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Numero de acciones para el fortalecimiento de la dimension | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 3 | Informes de rendimiento de redes sociales
5 | Proceso de Apoyo - Talento Humano |  | Mejoramiento dimension de Gestion del Talento Humano | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Numero de capacitaciones realizadas | Subdirección Administrativa y Financiera | WILLIAM GALVIS CARRILLO | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 20 | Informes trimestrales de seguimiento al plan anual de capacitaciones
6 | Procesos Estratégicos - Gestión Directiva |  | Mantener vigente el certificado del Sistema de Gestión de Calidad en Norma Técnica ISO 9001:2015 | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Certificado activo y vigente | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1 | Sistema de Gestión de Calidad certificado en Norma Técnica ISO 9001:2015
7 | Proceso Estratégico -Gestión Directiva |  | Realizar rendición de cuentas institucional vigencia 2024 | Sin relación directa | Sin relación directa | Sin relación directa | Rendición de cuentas realizada | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1 | Informe de rendición de cuentas
8 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Escuelas de Formación Deportiva y Fomento | 2022540010003 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta | Implementar Centros de Atención Deportiva como una estrategia integral para promover y desarrollar el deporte en la población del municipio de San José de Cúcuta. | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Centros de Atencion de Deportiva Implementados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 3 | Informe de gestión
9 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Escuelas de Formación Deportiva y Fomento | 2022540010003 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta | Asistir técnicamente a las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de escuelas de formación deportiva asistidas técnicamente por el programa Escuelas de formación deportiva y Fomento | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 30 | Informe de gestión
10 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Escuelas de Formación Deportiva y Fomento | 2022540010003 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta | Formar y fomentar la práctica deportiva y la actividad física en niños, niñas y adolescentes del municipio de San José de Cúcuta, a través de programas de Escuelas de Formación Deportiva, Fomento Deportivo y Centros de Atención Deportiva (CAD), así como en las sedes de las instituciones educativas públicas. | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de niños, niñas y adolescentes del municipio de San José de Cúcuta atendidos a través de los programas de Escuelas de Formación Deportiva, Fomento Deportivo y CAD, así como en las instituciones educativas públicas, fomentando la práctica deportiva y la actividad física. | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 3000 | Informe de gestión
11 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Escuelas de Formación Deportiva y Fomento | 2021540010233 Apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación en el deporte como estrategia de todos en el municipio de Cúcuta | Gestionar, adquirir, entregar artículos deportivos a las escuelas de formación deportiva, CAD y clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de artículos deportivos gestionados, adquiridos, entregados a las escuelas de formación deportiva, CAD y clubes del municipio de San José de Cúcuta | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1450 | Informe de gestión
12 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Escuelas de Formación Deportiva y Fomento | 2022540010003 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de Cúcuta | Realizar un Festival para los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva y realizar un Festival Polimotor para los niños y niñas de las sedes de las instituciones educativas públicas del municipio de San José de Cúcuta o Centros de Atencion Deportiva (CAD) | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número Festivales para los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva y Festivales Polimotor para los niños y niñas de las sedes de las instituciones educativas públicas del municipio de San José de Cúcuta o Centros de Atencion Deportiva (CAD) realizados. | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 2 | Informe de gestión
13 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Deporte Social Comunitario | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Ofrecer atención recreodeportiva a la población del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del municipio de San José de Cúcuta, contribuyendo a un correcto uso del ocio y como mecanismo de integración social | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del municipio de San José de Cúcuta atendidos de manera recreodeportiva por el IMRD | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 280 | Informe de gestión
14 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Deporte Social Comunitario | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Brindar atención recreodeportiva a población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta: Población Víctima del Conflicto armado, Población en situación de Calle, Población Migrante, Población campesina, Mujer Rural, Líderes Sociales, Ex Combatientes, Población LGTBIQ+, Grupos étnicos y pluriculturales (Indígenas, NARP, Rrom), entre otros | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas atendidas de manera recreodeportiva por el programa Deporte Social comunitario: Población Víctima del Conflicto armado, Población en situación de Calle, Población Migrante, Población campesina, Mujer Rural, Líderes Sociales, Ex Combatientes, Población LGTBIQ+, Grupos étnicos y pluriculturales (Indígenas, NARP, Rrom) entre otros | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1000 | Informe de gestión
15 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Deporte Social Comunitario | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar eventos recreodeportivos dirigidos a población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de eventos realizados con población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta participantes en el programa Deporte Social Comunitario | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1 | Informe de gestión
16 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Adulto Mayor | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Ofrecer servicios recreodeportivos a los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta beneficiados de los servicios recreodeportivos ofertados por el programa adulto mayor | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 2000 | Informe de gestión
17 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Adulto Mayor | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Promover la participación de los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta en las Olimpiadas "Nuevo comienzo otro motivo para vivir" | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de adultos mayores participantes de las Olimpiadas "Nuevo comienzo otro motivo para vivir" fase municipal | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 300 | Informe de gestión
18 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Adulto Mayor | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar eventos recreodeportivos para los adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de eventos con adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta participantes en el programa adulto mayor | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 4 | Informe de gestión
19 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Discapacidad | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Proporcionar atención en deporte y recreación a las personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta beneficiadas con la atención en deporte y recreación del programa discapacidad | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 700 | Informe de gestión | 6
20 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Discapacidad | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Vincular de manera contractual al IMRD Cúcuta a personas con discapacidad bajo la figura de orden de prestación de servicios | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas con discapacidad vinculadas contractualmente con el IMRD Cúcuta bajo la figura de orden de prestación de servicios | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 9 | Informe de gestión
21 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Discapacidad | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar eventos recreodeportivos para las personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de eventos con personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta participantes en el programa discapacidad | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 5 | Informe de gestión
22 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: HEVS (Hábitos y Estilos de Vida Saludable) | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Incentivar la práctica frecuente de actividad física en los habitantes del municipio de San José de Cúcuta por medio de la conformación de grupos comunitarios que se reúnen para desarrollar sesiones de actividad física dirigida musicalizada | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas que integran los grupos comunitarios y que desarrollan sesiones de actividad física dirigida musicalizada | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 2000 | Informe de gestión
23 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: HEVS (Hábitos y Estilos de Vida Saludable) | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar eventos masivos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable para la población del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de eventos masivos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable realizados por el programa HEVS | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 4 | Informe de gestión
24 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Recreación Comunitaria | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Brindar atención recreativa a la población de primera infancia del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de niños y niñas de la primera infancia del municipio de San José de Cúcuta atendidos por el programa Recreación Comunitaria | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 45292 | 45657 | En ejecución | 1600 | Informe de gestión
25 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Recreación Comunitaria | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Ofrecer Jornadas Recreodeportivos ubicados en las comunas del municipio de San José de Cúcuta, para el desarrollo de actividades de tipo recreativo, lúdico, de actividad física, deportivo, cultural, ambiental, promoción a salud para el beneficio de toda la población del ciclo vital | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas del ciclo vital beneficiadas de la atención brindada por el IMRD Cúcuta en los jornadas | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 4000 | Informe de gestión
26 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Recreación Comunitaria | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Promover a través de la realización de un campamento recreativo el contacto con la naturaleza, vivencias recreativas, de aprendizaje, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de personas participantes del campamento recreativo realizado por el IMRD | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 62 | Informe de gestión
27 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Recreación Comunitaria | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar una caminata saludable enlazando la actividad física moderada, la recreación, y la relación con el medio ambiente | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas participantes de la caminata saludable realizada por el IMRD | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 52 | Informe de gestión
28 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Recreación Comunitaria | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar las Vacaciones Recreativas | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de personas asistentes a las Vacaciones Recreativas | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 185 | Informe de gestión
29 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciclovias y Ciclopaseos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Realizar jornadas de ciclovias dominicales en el sector del malecón para el disfrute de toda la población del ciclo vital del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de jornadas de ciclovias dominicales realizadas en el sector del malecón | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 38 | Informe de gestión
30 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciclovias y Ciclopaseos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Generar espacios de sano esparcimiento con la realización de ciclovias en San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de participantes en ciclovias realizadas en San José de Cúcuta | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 2000 | Informe de gestión
31 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciclovias y Ciclopaseos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Generar espacios de sano esparcimiento con la realización de jornadas de recreovías en los barrios de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de participantes en las jornadas de recreovías realizadas en los barrios de San José de Cúcuta | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 800 | Informe de gestión
32 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Juegos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Generar la participación de la población del sector rural en los juegos intercorregimientos organizados y desarrollados por el IMRD | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas inscritas en los juegos intercorregimientos organizados y desarrollados por el IMRD | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 676 | Informe de gestión
33 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Juegos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Apoyar la inscripción en los juegos Intercolegiados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta inscritos en los juegos intercolegiados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 13479 | Informe de gestión
34 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Juegos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Apoyar la inscripción en los juegos Intercolegiados de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta inscritas en los juegos intercolegiados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 167 | Informe de gestión
35 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Juegos | 2022540010049 Servicio de atención en deporte social comunitario actividad física recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta | Apoyar la participación de la población del municipio de San José de Cúcuta en los Juegos Intercomunales | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de personas inscritas en los Juegos Intercomunales | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 215 | Informe de gestión
36 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Eventos de Ciudad | 2024540010065 Transformación social e inclusión a través del Deporte y la recreación en el municipio de San José De Cúcuta | Realizar Eventos de Ciudad, enmarcados dentro de la Misionalidad del IRMD | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Numero de Personas que participan en los eventos programadas dentro del programa eventos ciudad | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 400 | Informe de gestión
37 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Eventos de Ciudad | 2024540010065 Transformación social e inclusión a través del Deporte y la recreación en el municipio de San José De Cúcuta | Realizar Eventos de Ciudad, enmarcados dentro de la Misionalidad del IRMD | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Numero de Eventos realizados enmarcados dentro de la Misionalidad del IRMD | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 4 | Informe de gestión
38 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Clubes Deportivos | 2022540010050 Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de san José de Cúcuta | Aunar esfuerzos administrativos tecnicos y financieros para deportistas de clubes deportivos convencionales y no convencionales con enfoque diferencial, afiliados a organismos deportivos | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de deportistas convencionales y no convencionales con enfoque diferencial, apoyados de manera administrativa, tecnica y financiera afiliados a organismos deportivos apoyados. | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 250 | Informe de gestión
39 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Clubes Deportivos | 2022540010050 Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de san José de Cúcuta | Apoyar financieramente a deportistas convencionales y no convencionales de alta competencia afiliados a organismos deportivos | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de deportistas convencionales y no convencionales de alta competencia afiliados a organismos deportivos apoyados financieramente | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 10 | Informe de gestión
40 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Clubes Deportivos | 2021540010235 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta | Brindar asistencia técnico-administrativa a los clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta, para trámites de renovación, actualización, revocatoria y otorgamiento de reconocimientos deportivos | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de asistencias técnico-administrativas realizadas a los clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 60 | Informe de gestión
41 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Clubes Deportivos | 2021540010235 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta | Fomentar la participación de deportistas (convencionales y con discapacidad) en eventos realizados por el programa clubes deportivos | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de deportistas (convencionales y con discapacidad) que participaron en eventos realizados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 1000 | Informe de gestión
42 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciencias Aplicadas al Deporte y Alto Rendimiento | 2021540010235 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta | Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de los clubes deportivos de la ciudad a través de la evaluación a sus deportistas | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de deportistas de los clubes deportivos de la ciudad evaluados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 82 | Informe de gestión
43 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciencias Aplicadas al Deporte y Alto Rendimiento | 2021540010235 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta | Capacitar a entrenadores y deportistas de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de entrenadores y deportistas de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta capacitados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 300 | Informe de gestión
44 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciencias Aplicadas al Deporte y Alto Rendimiento | 2022540010051 Servicio de educación informal en deporte actividad física recreación y salud en el municipio de San José de Cúcuta | Servicio de educación informal en recreación | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria. | Número de Eventos de capacitación desarrollados | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 7 | Informe de gestión
45 | Proceso Misional: Gestión Fomento Recreación y Deporte Programa: Ciencias Aplicadas al Deporte y Alto Rendimiento | 2021540010235 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos en el municipio de San José de Cúcuta | Brindar asistencia técnica, caracterizar y valorar a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva del municipio de San José de Cúcuta, por medio de una estrategia ludico deportiva | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Número de niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva asistidos, caracterizados y valorados por medio de una estrategia ludico deportiva | Subdirección de Recreación y Deporte | JORGE CHAPARRO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 300 | Informe de gestión
46 | Proceso Misional: Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos | 2021540010212 Servicio de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en el municipio de San José de Cúcuta Cúcuta | Mantenimiento, adecuación y/o construcción de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas. | Número de escenarios deportivos y recreativos mantenidos, adecuados y/o construidos | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 20 | Informe de gestión
48 |  | 2024540010042 ADECUACION PARQUE VALLES DEL RODEO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | Formulación y estructuración de proyectos de adecuación y/o construcción de escenarios recreodeportivos cofinanciados | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas. | Número de proyectos Cofinanciados formulados y estructurados | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 3 | Proyectos
49 |  | 2024540010032 CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO TORREMOLINOS EN EL SECTOR TRIGAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA CÓD |  | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas.
50 |  | 2024540010054 Adecuación parque “Cancha de Tableta” Barrio Santander, San José de Cúcuta – Norte de Santander |  | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas.
51 |  | 2023540010026 ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | Adecuación de escenarios recreodeportivos de las comunas 1, 4 y 5 referente al ejercicio de presupuesto participativo en el municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas. | Número de escenarios recreodeportivos adecuados con presupuesto participaivo Comunas 1,4 y 5 | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 6 | Informes de gestión
52 |  | 2024540010064 Adecuación de parques recreativos en las diferentes comunas del municipio de San José De Cúcuta | Adecuación de escenarios recreodeportivos en las diferentes comunas del municipio de San José de Cúcuta | PILAR PROGRAMÁTICO 3: COMPROMISO SOCIAL CON LA INCLUSIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE | Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte | Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas. | Número de escenarios recreodeportivos adecuados | Director IMRD Cúcuta | DAVID ALBEIRO MARQUEZ PEÑARANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En ejecución | 3 | Informe de gestión
Note on M4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe agregar la opcion “por realizar”

## Hoja1 (hidden)
3 Carreras
4 Eventos de Clausura: Adulto Mayor, HEVS, Discapacidad, La noche del deportista
Navidad Deportiva: 6 Novenas
3 Torneos Ciudad de Cúcuta: Baloncesto, Voleibol y Futbol Sala
2. Vacaciones Recreativas: Con clubes deportivos y poblacion en general
6 Eventos Masivos de HEVS
3 Eventos de Recreovias
#REF!