## Gestion GDP
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación reputacional debido a que la entidad no cumpla con las metas y/o objetivos asignados en el plan de desarrollo Municipal 2024-2027 y el plan estratégico institucional | Control No. 1 | Gestión | Seguimiento continuo por parte del Comité Gestion y Desempeño, acompañado de monitoreos directivos y evaluación periódica de los indicadores de gestión. | Revisión a los informes internos y a las actas de comités. | Dirección, Integrantes Comités de GyD y líder de planeación | 2026-05-15 | Durante 2026 se han realizado dos (2) reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, llevadas a cabo los días 28 de enero y 6 de mayo de 2026, así como una (1) sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizada el 27 de enero de 2026. En estos espacios se efectuó seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional, así como el monitoreo y análisis de los indicadores de gestión de la Entidad. https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/NH5Xg52Y4Hn2f7b https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/7w6GtkTo9g8iDXE De igual manera, en lo corrido del año se han desarrollado cuatro (4) sesiones de Junta Directiva del IMRD, escenarios en los cuales se socializaron las gestiones adelantadas por la Dirección frente al cumplimiento de metas institucionales, el avance de proyectos en ejecución y la presentación y aprobación de diferentes propuestas de gestión requeridas para el funcionamiento y fortalecimiento institucional. Así mismo, la Oficina de Control Interno ha adelantado auditorías internas a los procesos de Gestión Contractual y Gestión de Bienes y Servicios, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, verificar la aplicación de controles y generar oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad. https://imrd-cucuta.gov.co/control/
|  | Control No. 2 |  | Realización de revisiones periódicas y planificadas por la oficina de control interno para identificar desviaciones en la ejecución de los planes de acción y desarrollo.
2 | Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la gestión de requerimientos (posibilidad de sanciones o demandas a la entidad ocasionando afectación a la imagen de la entidad) | Control No.1 | Gestión | Emisión de informes trimestrales sobre el cumplimiento de plazos y consolidación de información a cargo del responsable de PQRS. | Análisis de informes de medición a la gestión de PQRSDF en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Líderes de proceso y dirección | 2026-05-15 | La Subdirección Administrativa, a través de la oficina de ventanilla única, consolidó la gestión interna de PQRSDF, registrando un total de 753 requerimientos recibidos entre los meses de enero y marzo. https://imrd-cucuta.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/ Así mismo, se evidenció que el último informe emitido por la Oficina de Control Interno sobre la gestión de PQRSDF corresponde al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, en el cual se reportó un total de 2.052 PQRSDF recibidas. De estas, 10 correspondieron a derechos de petición (0,49%), 35 a tutelas (1,71%), 13 a quejas (0,63%), 1 a denuncia (0,05%), 9 a felicitaciones (0,44%), 1.631 a solicitudes de carácter general y particular (79,48%) y 353 clasificadas en otros asuntos (17,2%). https://imrd-cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/INFORME-SEMESTRAL-DE-PQRSDF-II-SEMESTRE-2025.pdf
|  | Control No.2 |  | Elaboración de informes semestrales por la oficina de control interno, verificando los tiempos de respuesta y el cumplimiento de los términos legales establecidos.
3 | Probabilidad de afectación reputacional debido a que la entidad no cumpla con las metas y/o objetivos asignados en el cumplimiento del decreto 612 del 2018 | Control No.1 | Gestión | Mantenimiento, socialización y actualización continua de los planes institucionales, complementado con capacitaciones internas y evaluaciones para su correcta aplicación. | Presentación y analisis de resultados y avances en la metas de los planes ante el Comitè de Gestiòn y Desempeño | Líderes de proceso y dirección | 2026-05-15 | En el Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se evidenció la presentación de avances relacionados con los compromisos establecidos en los planes institucionales contemplados en el Decreto 612 de 2018, especialmente en los componentes de Talento Humano, Gestión Documental y Programa de Transparencia y Ética Pública. Así mismo, durante la sesión se socializaron los avances correspondientes al reporte del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG y el seguimiento a la gestión de PQRSDF de la Entidad. https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/s/NH5Xg52Y4Hn2f7b Se hace necesario que el equipo de planeación fortalezca el acompañamiento y seguimiento a cada uno de los líderes responsables de los planes institucionales, con el propósito de medir el cumplimiento de compromisos, verificar avances y promover acciones orientadas al logro de las metas establecidas para la vigencia. Así mismo, respecto a los planes estratégicos de Tecnologías de la Información y de Gestión del Riesgo en Seguridad y Privacidad de la Información, se requiere activar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, garantizando la ejecución oportuna de los cronogramas, actividades y acciones programadas durante la presente vigencia, conforme a los lineamientos institucionales y normativos aplicables.
|  | Control No.2 |  | Implementar una matriz de seguimiento y avances a metas establecdas en los planes instiucionales definidos en el Decreto 612 de 2018
4 | Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a que la planta de personal no logre dar cobertura a las necesidades administrativas y misionales de la entidad | Control No.1 | Gestión | Diseñar una metodología estructurada para la formulación de una poltica publica para IMRD, alineada con el plan estratégico institucional y revisada anualmente para asegurar su coherencia con los lineamientos estratégicos y normativos. | Capacitar al equipo directivo y técnico en la aplicación de la metodología estandarizada para la formulación de políticas públicas, asegurando su comprensión y correcta implementación, así como su alineación con el plan estratégico institucional y los marcos normativos vigentes. | Líderes de proceso y dirección | 2026-05-15 | Se evidencia la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento del direccionamiento estratégico institucional, mediante la socialización de lineamientos y acompañamiento a los líderes de proceso en la formulación y seguimiento de políticas institucionales.
|  | Control No.2 |  | Generar acciones de mejora que mitiguen los efectos de la ausencia o debilidad de políticas públicas, asegurando la continuidad del direccionamiento estratégico y la mejora del desempeño institucional.
5 | Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a que la planta de personal no logre dar cobertura a las necesidades administrativas y misionales de la entidad | Control No.1 | Gestión | Evaluación de hojas de vida y proveedores de servicios y bienes para garantizar idoneidad del personal. | Revisión hojas de vida, soportes y ruta de documentos en el proceso contractual | Responsable proceso de contratación | 2026-05-15 | La entidad aplica controles de validación documental dentro de los procesos de contratación, orientados a garantizar el cumplimiento de los perfiles requeridos, la idoneidad del personal vinculado y la atención de las necesidades administrativas y misionales del IMRD. Como parte de estos controles, se realiza la revisión de hojas de vida, experiencia, formación académica, documentos legales y demás soportes exigidos en la etapa precontractual, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme al objeto contractual y las disposiciones normativas vigentes
|  | Control No.2 |  | Establecmiento de un equipo de planeacion para el seguimiento del plan de accion, desde los procesos misionales.

## Control y Evaluación
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afecatción reputacional debido a que las auditorías internas al SGC no reflejan hallazgos existentes, impidiendo la mejora de procesos | Control No.1 | Gestión | Elaboraciòn y actualizaciòn constante de listado maestro de documentos y registros | Listado maestro de documentos y registros actualizados | Líder del proceso de calidad | 2026-05-14 | La última actualización al procedimiento de creación, actualización y control de información documentada se realizó en octubre de 2025, en atención al rediseño institucional adelantado por la Entidad, el cual contempló la actualización del mapa de procesos institucional. Así mismo, se evidenció que el listado maestro de documentos se mantiene actualizado en la nube del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, permitiendo disponer de las versiones vigentes de los documentos correspondientes a todos los procesos de la Entidad, facilitando su consulta, control y aplicación institucional.
|  | Control No.2 |  | Socializaciòn con los líderes y apoyo de procesos, acerca de los documentos de procedimientos y registros
2 | Probabilidad de afectación reputacional debido a que los mecanismos de seguimiento y control, no estén articulados con los objetivos estratégicos de la entidad. | Control No.1 | Gestión | Realizar mìnimo una vez al año, auditorías internas al sistema de gestiòn de calidad y socializar los resultados con la Direcciòn y lo lìderes de procesos | Ejecución de auditorías y emisión de recomendaciones y observaciones | Líder del proceso de calidad | 2026-05-14 | La auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad – SGC se realizó los días 17 y 18 de marzo de 2026. Como soporte de su ejecución, se anexan las evidencias correspondientes al desarrollo de la auditoría y el informe final de auditoría interna. Así mismo, los resultados de la auditoría y los respectivos planes de mejoramiento fueron socializados ante la Junta Directiva, en calidad de alta dirección del Instituto, con el propósito de dar a conocer los hallazgos identificados, las oportunidades de mejora y las acciones definidas para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad institucional.
|  | Control No.2 |  | Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de resultados de auditorías internas SGC
3 | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos | Control No.1 | Gestión | La asesora de control interno revisa mensualmente el tablero de control de informes del plan anual de autoría y seguimientos de ley, con el fin de asegurar la presentación en los tiempos correspondientes | Consolida y actualiza semanalmente la matriz de seguimiento a los informes del plan anual de auditoría, verificando fechas de vencimiento y responsables, para facilitar la revisión oportuna por parte de la asesora de control interno. | Control Interno | 2026-05-14 | En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó dos (2) auditorías internas a los procesos de Gestión Contractual y Gestión de Bienes y Servicios. Así mismo, se encuentra en elaboración el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, el seguimiento al Plan de Acción enero–abril 2026 y el informe trimestral de austeridad y eficiencia del gasto público. https://imrd-cucuta.gov.co/control/
|  | Control No.2 |  | La asesora de control interno proyecta las comunicaciones internas o externas que soportan el envío de los informes correspondientes
4 | Posibilidad de afectación reputacional por inoportuno seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento interno y externo, debido a falta de control en los planes suscritos y/o por falta de continuidad en el personal responsable de ejecutar las acciones de mejora | Control No.1 | Gestión | Verificación mensual en el plan anual de auditorías y en los seguimientos, sobre los planes de mejoramiento próximos a realizar seguimiento con el fin de informar a los responsables de los procesos el alistamiento y la oportuna entrega de las evidencias, | Actualizar mensualmente el cronograma de seguimientos a planes de mejoramiento, incluyendo responsables, fechas clave y estado de las evidencias, para facilitar la notificación oportuna a los líderes de proceso y asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos. | Control Interno | 2026-05-14 | Con relación a los entes de control, el IMRD mantiene vigente un plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal correspondiente a la gestión de la vigencia 2024, cuyo reporte de avance deberá realizarse en el mes de septiembre de 2026.
|  | Control No.2 |  | Seguimientos trimestrales a planes de mejoramiento de auditorías internas de gestión y externas con Contraloría Municipal. Y de manera semestral seguimiento a planes vigentes con Contraloría General

## GESTION TH
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Posibilidad de afectación reputacional por afectaciones del clima laboral en la entidad | Control No. 1 | Gestión | Aplicación semestral de encuestas de clima laboral para evaluar el ambiente organizacional. | Analisis de las acciones frente a los resultados de clima laboral, bienestar laboral y el plan de capacitaciones. INFORME DE ANALISIS Y EVALUACIÓN TEST DE CLIMA LABORAL SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS PLANES EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN COMUNICAR OPORTUNAMENTE PROMOVIENDO LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y LOGRANDO EL APOYO DE LOS JEFES | Responsable de Talento Humano | 2026-05-15 | El equipo de Talento Humano diseñó y socializó un formulario a través de Google Forms con el propósito de realizar la medición del clima laboral en la entidad; no obstante, a la fecha del presente seguimiento, los resultados y el respectivo análisis aún no han sido consolidados. Por otra parte, el Plan de Bienestar Institucional contempla la ejecución de dieciséis (16) actividades durante la presente vigencia, de las cuales se han desarrollado cinco (5), lo que representa un avance aproximado del 31,25%. Entre las actividades ejecutadas se destacan acciones orientadas al fortalecimiento de los ambientes laborales y la integración institucional, tales como la celebración del Día de la Mujer, Día del Hombre, brigada de salud visual, celebración del Día de la Secretaria, así como celebraciones de cumpleaños y fechas especiales.
|  | Control No. 2 |  | Cumplimiento del Desarrollo de las actividades del plan de bienestar e incentivos para mejorar la convivencia.
2 | Posibilidad de afectaciòn económica por el incumplimiento a requisitos legales aplicables del SG-SST en el IMRD | Control No. 1 | Gestión | Diseño y aprobación de plan anual de trabajo con la ARL para garantizar el cumplimiento normativo. | Contrato de apoyo al SG.SST. Visitas de seguimiento y/o apoyo de ARL. | Responsable de Talento Humano | 2026-05-15 | La entidad cuenta con una profesional contratista encargada de liderar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. Así mismo, se elaboró y publicó el Plan Anual de Trabajo 2026, junto con la actualización y socialización de las políticas del sistema en la página web y carteleras informativas del IMRD. Igualmente, se realizaron capacitaciones en primeros auxilios, riesgo psicosocial, control de fuego e inducción general al SGSST.
|  | Control No. 2 |  | Realización de un autodiagnóstico anual de SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL para verificar el estado del sistema.
3 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por la vinculación de personal de planta que no cumpla con el perfil y requisistos del cargo, según manual de funciones | Control No. 1 | Corrupción | PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN | Revisión hojas de vida, soportes y ruta de documentos en el proceso contractual | Responsable de Talento Humano | 2026-05-15 | La Oficina de Talento Humano valida la información y soportes de las hojas de vida presentadas por los funcionarios, mediante la aplicación de una lista de chequeo que permite verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y la documentación exigida previo a la vinculación. Durante el presente cuatrimestre no se han presentado novedades en el personal de planta.
|  | Control No. 2 |  | MANUAL DE FUNCIONES VIGENTE

## Gestion Escenarios
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación reputacional y económica debido al uso de inventarios o personal con uso lucrativo para terceros, funcionarios o contratistas de la entidad. | Control No. 1 | Corrupción | Implementación de procedimientos y protocolos para el ingreso, consumo y almacenamiento de inventarios. | Revisiòn y avances de la implementaciòn de controles, actualización de procedimientos SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CONTROL DE INVENTARIOS DE OBRA | Subdirector Administrativo y Financier- Líderes de procesos de infraestructura y almacén | 2026-05-15 | La responsable de Bienes y Servicios del IMRD realiza control sobre la entrega y uso de elementos, equipos e inventarios destinados a las adecuaciones e intervenciones de escenarios recreodeportivos. Así mismo, mensualmente se efectúan conciliaciones de saldos entre almacén y contabilidad, con el fin de verificar la consistencia de la información registrada.
|  | Control No. 2 |  | Monitoreo y control de existencias y sobrantes en obras y almacenes del IMRD.
2 | Probabilidad de afectaciòn reputacional y económica por direccionamiento de servicios de adecuación de parques o escenarios deportivos a beneficio intereses de particulares, por tráfico de influencias. | Control No. 1 | Gestión | Establecimiento de criterios de priorización para la intervención de escenarios y parques. | Seguimientos a cuadros internos de control de solicitudes por parte de la comunidad, socialización y fortalecimiento de código de integridad y actividades establecidas en el PTEP instituciona. | Subdirector Administrativo y Financiero- Líder de proceso de infraestructura | 2026-05-15 | El área de Infraestructura lleva un cuadro de control denominado “Cronograma de Visitas 2026”, en el cual se registran y actualizan permanentemente, por comunas, los requerimientos presentados por la comunidad.
|  | Control No. 2 |  | Creación de canales de denuncia internos y externos para garantizar que las adecuaciones de parques beneficien a la comunidad priorizada.
3 | Probabilidad de afectaciòn reputacional y económica por ausencia de inventario o materiales de obra para intervenir escenarios deportivos. | Control No. 1 | Gestión | Mantenimiento de un stock adecuado de recursos y planificación de intervenciones acorde con la disponibilidad de materiales. | Visitas técnicas antes y durante a las obras, para verificar cantidades, medidas y actividades MINIMO UNA SEMANA ANTES DE INICIAR LA OBRA SOLICITAR LOS MATERIALES AL CONTRATISTA ASIGNADO. | Subdirector Administrativo y Financiero- Líder de proceso de infraestructura | 2026-05-15 | En la presente vigencia no se han celebrado procesos contractuales para la adquisición de maquinaria, herramientas o suministro de materiales de construcción. Las intervenciones adelantadas se han ejecutado con el stock disponible en inventario de pinturas y demás elementos de obra con que cuenta la entidad.
|  | Control No. 2 |  | signación de contratos de obra que garanticen la cobertura de varios escenarios, incluyendo materiales y ejecución. ASIGNACIÓN CONTRATOS DE SUMINISTROS CON MONTOS AGOTABLES
4 | Probabilidad de afectación reputacional por baja cobertura en la intervención y/o adecuación de escenarios, frente a las solicitudes de la comunidad. | Control No. 1 | Gestión | Implementación de mecanismos de priorización para la intervención y adecuación de escenarios. | Control a la aplicación de procedimientos. SEGUIMIENTO A SOLICITUDES Y CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS. | Subdirector Administrativo y Financiero- Líder de proceso de infraestructura | 2026-05-15 | Toda comunicación recibida en el área de Infraestructura es atendida y respondida oportunamente. El proceso cuenta con un control especial, mediante el cual se clasifica el origen de las solicitudes por comunas. Así mismo, se realizan visitas técnicas a los escenarios recreodeportivos con el fin de identificar las necesidades existentes. Como resultado de estas visitas se elabora un informe técnico, el cual es incorporado al plan de necesidades de intervención de la entidad.
|  | Control No. 2 |  | Gestión y control de las solicitudes de mantenimiento de parques realizadas por la comunidad.
5 | Posible de afectaciòn reputacional y económica por deterioro de los escenarios deportivos por materiales de baja calidad, Vandalismo o fallas estructurales en la obra | Control No.1 | Fiscal | Implementación de mecanismos de priorización para la intervención y adecuación de escenarios. | Informe de seguimiento por parte supervisor, control de fichas físico financieras por intervención | Subdirector Administrativo y Financiero- Líder de proceso de infraestructura | 2026-05-15 | El área de Infraestructura realiza, de acuerdo con la disponibilidad financiera y de materiales, las intervenciones en los escenarios recreodeportivos priorizados conforme a los requerimientos presentados por la comunidad. Al finalizar cada obra y/o adecuación, se elabora la respectiva ficha físico-financiera, en la cual se registran los costos y cantidades ejecutadas.
|  | Control No.2 |  | Aplicación de pólizas de estabilidad de obra en los contratos de construcción, según los tiempos y condiciones de cobertura de las mismas.

## Gestion recreacion y Deportes
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectaciòn reputacional que los servicios ofrecidos por el IMRD no cumplan con las expectativas de la comunidad y grupos de valor | Control No. 1 | Gestión | Evaluación de encuestas de satisfacción de la comunidad. | Informes periódicos sobre el nivel de satisfacción de los grupos de valor | Subdirector de Recreación y Deporte | 2026-05-15 | Durante el primer semestre de la vigencia, la Subdirección de Recreación y Deporte no ha aplicado encuestas orientadas a medir el nivel de satisfacción de los usuarios frente a las actividades desarrolladas. No obstante, el reporte de medición de PQRSDF correspondiente al primer trimestre registra un total de 309 solicitudes atendidas por la Subdirección de Recreación y Deportes.
|  | Control No. 2 |  | Gestión y respuesta a las PQRSDF presentadas por la comunidad.
2 | Probabilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento en metas de cobertura (PERSONAS BENEFICIADAS) de servicios frente a los resultados esperados en los programas y oferta institucional. | Control No. 1 | Gestión | Control estadístico de cobertura de servicios y programas. SEGUIMIENTO A METAS DE PLAN DE ACCIÓN | Monitoreos permanentes de la oferta institucional. | Subdirector de Recreación y Deportes-Planeación | 2026-05-15 | De manera mensual, el equipo de planeación elabora informes ejecutivos de seguimiento a los proyectos de inversión pública, en los cuales se detallan los avances alcanzados en las metas físicas y financieras de cada proyecto. Dichos informes son remitidos al Departamento Nacional de Planeación a través de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, con el propósito de consolidar y reportar el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027.
|  | Control No. 2 |  | Evaluación de informes de gestión del desempeño de los distintos programas.
3 | Probabilidad de afectaciòn reputacional y económica por realizar cobros por Uso indebido de inventarios, personal o servicios con fines lucrativos frente a la comunidad, por servicios o trámites que son 100%gratuitos. | Control No. 1 | Corrupción | Seguimiento y control de PQRSDF relacionadas con cobros indebidos o actos de corrpución | Análisis a los resultados de las encuestas de satisfacción a la comunidad SEGUIMIENTO PERIODICO A LA GESTIÓN DE PQRS | Subdirector de Recreación y Deporte | 2026-05-15 | El IMRD dispone en su página web de un formulario mediante el cual la comunidad puede reportar situaciones irregulares relacionadas con la prestación del servicio o la gestión institucional. A la fecha del presente seguimiento, no se han registrado denuncias por parte de los usuarios.
|  | Control No. 2 |  | Inclusión en la encuesta de satisfacción de una pregunta específica para registrar denuncias sobre posibles actos de corrupción.
4 | Probabilidad de afectacón reputacional por ausencia de información de deportistas o beneficarios que permita el seguimiento y monitoreo de progresos deportivos. | Control No. 1 | Gestión | Implementación de un observatorio deportivo que realice control estadístico trimestral, administrado por la Subdirección de Recreación y Deportes. | Análisis a los resultados del observatorio deportivo, impulsando politica de gestión estadistica | Subdirector de Recreación y Deporte | 2026-05-15 | Se evidencia avance en la consolidación de información estadística de las actividades deportivas desarrolladas por la Subdirección de Recreación y Deportes, orientadas a la implementación del observatorio deportivo institucional.
|  | Control No. 2 |  | Publicaciòn de la información para uso de plataformas de "Datos Abiertos"

## GESTION FINANCIERA
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación económica y reputacional Ejecución de pagos sin el cumplimiento de los requisitos debido a falta de lineamientos claros y capacitación insuficiente del personal responsable de la gestión financiera. | Control No. 1 | Gestión | Capacitación al personal relacionado, revisiones aleatorias periódicas | Elaboración de lista de verificación de documentos soportes para los diferentes tipos de cuentas. | Subdirección Administrativa y Financiera y profesionales de apoyo | 2026-05-15 | La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con personal capacitado y con experiencia para la revisión y verificación de los documentos soporte requeridos para el trámite de pago de cuentas. El procedimiento contempla diferentes filtros de control orientados a garantizar la legalidad y consistencia de la información. Inicialmente, un apoyo contratista realiza la revisión de la cuenta al momento de su radicación, verificando factura o cuenta de cobro, informes, pago de seguridad social y demás soportes. Posteriormente, el supervisor del contrato valida en SECOP II que la documentación se encuentre completa, autorizando así la elaboración de la respectiva orden de pago. Seguidamente, una contadora contratista de apoyo elabora la orden de pago y, finalmente, la tesorera contratista expide el comprobante de egreso, aplicando los descuentos, tasas e impuestos correspondientes para efectuar el pago final. Los comprobantes de egreso contienen los documentos soporte obligatorios establecidos dentro de los controles del proceso.
|  | Control No. 2 |  | Fortalecimiento de los procedimientos manuales e instructivos
2 | Probabilidad de afectación económica por realizar pagos con recursos de cuentas diferentes a cuenta de disponibilidad presupuestal por Debilidad en la parametrización del sistema financiero y ausencia de procedimientos estandarizados | Control No. 1 | Gestión | Capacitación al personal relacionado, revisiones aleatorias periódicas | Solicitar al asesor del sistema contable apoyo en la parametrización de cuentas. | Subdirección Administrativa y Financiera y profesionales de apoyo | 2026-05-15 | Dentro del proceso de pago existen controles orientados a minimizar la posibilidad de materialización de este riesgo. El primero se aplica durante la elaboración de la orden de pago; posteriormente, al generar el comprobante de egreso, se verifica la fuente de financiación correspondiente; y finalmente, en la elaboración de la planilla bancaria, donde los pagos son clasificados por cuenta bancaria, validando el origen del compromiso frente a la cuenta indicada para el desembolso. Estos controles permiten verificar y corroborar que los pagos realizados se ajusten a la fuente de financiación con la cual se generó el compromiso. Así mismo, su aplicación se evidencia en el consecutivo de comprobantes de egreso que reposan como soporte en la entidad.
|  | Control No. 2 |  | Auditoria de control interno
3 | Probabilidad de afectación económica y reputacional por pago erróneo o extemporáneo de las obligaciones de nómina, seguridad social o liquidación definitivas, debido a inconsistencias humanas o tecnológicas | Control No. 1 | Gestión | Planeación financiera adecuada, proyección del PAC anual | Liquidaciones verificadas, pagos en las fechas, traslados de recursos oportunos, registros al dia en el TNS | Subdirección Administrativa y Financiera y profesionales de apoyo | 2026-05-15 | Se gestionan oportunamente ante la Alcaldía Municipal de Cúcuta los traslados de recursos correspondientes al IMRD por concepto de funcionamiento, transferencias municipales, Sistema General de Participaciones – SGP y tasa prodeporte. Así mismo, se evidencia el pago oportuno de la nómina y de las obligaciones contractuales con los contratistas.
|  | Control No. 2 |  | Gestión y cobro de recursos oportuna

## GESTION DOCUMENTAL
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO -2026
REFFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación económica derivada de la pérdida o deterioro de documentos, expedientes o cajas de archivos. | Control No. 1 | Gestión | Inventarios documentales por áreas (FLUID), identificación de los temas producidos por dependencia y valoración documental. | Informe avance del plan de trabajo e intervención al archivo del IMRD. Proyeccion de entrega de procedimiento para la eliminación y pérdida de información. | Responsable de Archivo | 2026-05-15 | Según el plan de trabajo e intervención de Gestión Documental, se contemplan jornadas de capacitación en gestión documental y Ley General de Archivo dirigidas a todo el personal vinculado al IMRD, con el propósito de fortalecer el conocimiento y cumplimiento de la normatividad archivística vigente. En cumplimiento de lo anterior, los días 4 y 5 de mayo se realizó capacitación en gestión documental dirigida a todo el personal de la entidad.
|  | Control No. 2 |  | Control de registro e inventario documental en cada una de las dependencias.

## GESTION BIENES Y SERVICIOS
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación reputacional y económica por la pérdida, hurto o deterioro de inventarios o activos fijos de la entidad, no asociados a la depreciación del mismo | Control No. 1 | Fiscal | Conciliación mensual de movimientos de entradas y salidas, accesos restringidos, verificación y conteo físico. | Informe avance plan de trabajo e intervención al archivo del IMRD | almacén e inventarios | 2026-05-15 | Mensualmente se realiza conciliación de saldos de inventarios en servicio entre almacén y contabilidad; el último mes conciliado corresponde a abril de 2026. Así mismo, el equipo responsable efectuó conteo físico de inventarios, evidenciándose que no se presentaron diferencias ni faltantes.
|  | Control No. 2 |  | Control riguroso en la aceptación de proveedores y cumplimiento de requisitos antes de realizar ingresos al almacén.

## GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORM
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización:MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación económica derivada de la pérdida o la dificultad para localizar o acceder a la información digital de la entidad. | Control No. 1 | Gestión | Copias de seguridad en medios magnéticos y almacenamiento en la nube. | Controles de copias de seguridad en disco duro externo y avance en la implementacion de procedimientos | Responsable de sistemas | 2026-05-15 | Los equipos cuentan con sincronización y copia de seguridad en tiempo real mediante la aplicación local de Nextcloud, enlazada al dominio institucional nube.imrd-cucuta.gov.co, lo que garantiza la protección permanente de la información y su recuperación oportuna ante posibles incidentes tecnológicos.
|  | Control No.2 |  | Control de accesos con contraseñas seguras
2 | Probabilidad de afectación económica como consecuencia de que la entidad sea víctima de virus y ataques informáticos | Control No. 1 | Gestión | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica. | Mantenimiento preventivos y control de riesgos de información | Responsable de sistemas | 2026-05-15 | No se han presentado eventos que permitan evidenciar o reportar incidencias informáticas; no obstante, se requiere proyectar la adquisición de licencias antivirus con el fin de mitigar este riesgo.
|  | Control No. 2 |  | Plan de mantenimiento y respaldo periódico de copias de seguridad en medios magnéticos y en la nube.

## GESTION CONTRATACION
|  | Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Código: | GEC-FO-07
|  | Gestion de evaluacion y control |  |  |  |  | Versión: | 2
|  | Formato Seguimiento Mapa de Riesgo |  |  |  |  | Fecha: | 2026-05-14
Fecha de actualización: MAYO 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No DE CONTROL | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | ACCIÓN | Responsable | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
[7 empty] | Fecha corte seguimiento | Observaciones
1 | Probabilidad de afectación reputacional y económica debido a que se ofrezcan dádivas a funcionarios para favorecer contratistas, pagos, supervisiones entre otras. | Control No. 1 | Corrupción | Exigencia a los potenciales proveedores que asuman un compromiso de integridad y anticorrupción en el correspondiente contrato | Fortalecimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano y código de integridad | Líderes del proceso | 2026-05-15 | Desde la Política de Integridad del IMRD se han desarrollado estrategias y diferentes actividades orientadas a fortalecer los valores y principios institucionales, con el propósito de prevenir conductas inadecuadas por parte del personal. Así mismo, a través del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, se adelantan compromisos y acciones encaminadas a blindar al IMRD frente a posibles situaciones que puedan generar riesgos reputacionales sobre su gestión. De igual manera, en los procesos contractuales se evidencia la suscripción del compromiso anticorrupción por parte de los proponentes.
|  | Control No. 2 |  | Actividades contempladas en el PETP y estrategias de integridad
2 | Probabilidad de afectación reputacional y economicá debido a que se direccione la adjudicación de un contrato a contratistas que no son los idóneos para la ejecución. | Control No. 1 | Corrupción | Cumplimiento a publicidad contractual en el Secop II | Establecimiento de las listas de chequeo para el cumplimiento de requisitos mínimos de contratación. | Líder proceso contratación | 2026-05-15 | Se evidencia publicada la versión No. 13 del Plan Anual de Adquisiciones 2026, con fecha del 10 de abril de 2026. Así mismo, los procesos contractuales cuentan con la publicación en SECOP II de las fichas técnicas y estudios previos, debidamente soportados conforme a las necesidades de la entidad.
|  | Control No. 2 |  | Manual de contratación vigente, actualización constante en normatividad contractual
3 | Probabilidad de afectación reputacional y económica debido a valores del presupuesto del contrato, superiores a los valores del mercado, sin justificación técnica | Control No. 1 | Fiscal | Cumplimiento a publicidad contractual en el Secop II | Realizar análisis de contrataciones similares en otras entidades públicas. | Líder proceso contratación | 2026-05-15 | A través de la plataforma transaccional SECOP II, la entidad da cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos en materia de publicidad de los procesos contractuales. Así mismo, la plataforma permite la participación de pluralidad de oferentes en los diferentes procesos de contratación. De igual manera, a cada contrato se le asigna el respectivo supervisor para el seguimiento y control de su ejecución.
|  | Control No. 2 |  | Manual de contratación vigente, actualización constante en normatividad contractual